## CFF
(ANEXO II-A ) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso
OBRA:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CEDRINHO
LOCAL: | [13 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
AV. FABER, S/N° - DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO CARLOS - SP | [13 empty] | 2024-04-01 | 00
Item | Descrição | Meses | [11 empty] | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
ITEM 1 | EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Meses Mês 04: 0; Meses Mês 05: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 04: 20.37%; Meses Mês 05: 79.63% |  |  | Ok
ITEM 2 | IMPLANTAÇÃO, CASA DE BOMBAS/QUÍMICA, RESERVATÓRIO APOIADO E ADUTORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 3.08% | 0.3719% | 0.3719% | 2.329% | 5.615% | 11.09% | 11.09% | 20.31% | 17.39% | 17.39% | 5.484% | 5.484% |  |  | Ok
1. | TRABALHOS TÉCNICOS | Meses Mês 01: 0; Meses Mês 02: 0; Meses Mês 03: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 01: 21.48%; Meses Mês 02: 39.26%; Meses Mês 03: 39.26% |  |  | Ok
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 53.56% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 4.222% |  |  | Ok
3. | IMPLANTAÇÃO | Meses Mês 01: 0; Meses Mês 04: 0; Meses Mês 05: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 01: 49.14%; Meses Mês 04: 25.43%; Meses Mês 05: 25.43% |  |  | Ok
4. | BASE DE CONCRETO POÇO PROFUNDO | Meses Mês 05: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 05: 100% |  |  | Ok
5. | CASA DE BOMBAS / QUÍMICA | Meses Mês 04: 0; Meses Mês 05: 0; Meses Mês 06: 0; Meses Mês 07: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 04: 25%; Meses Mês 05: 25%; Meses Mês 06: 25%; Meses Mês 07: 25% |  |  | Ok
6. | RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (2.650m3) | Meses Mês 06: 0; Meses Mês 07: 0; Meses Mês 08: 0; Meses Mês 09: 0; Meses Mês 10: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 06: 14.4%; Meses Mês 07: 14.4%; Meses Mês 08: 23.73%; Meses Mês 09: 23.73%; Meses Mês 10: 23.73% |  |  | Ok
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁREA CEDRINHO) | Meses Mês 05: 0; Meses Mês 06: 0; Meses Mês 07: 0; Meses Mês 08: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 05: 25%; Meses Mês 06: 25%; Meses Mês 07: 25%; Meses Mês 08: 25% |  |  | Ok
8. | ADUTORA E INTERLIGAÇÃO COM O RESERVATÓRIO DO CDHU | Meses Mês 08: 0; Meses Mês 09: 0; Meses Mês 10: 0; Meses Mês 11: 0; Meses Mês 12: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 08: 20%; Meses Mês 09: 20%; Meses Mês 10: 20%; Meses Mês 11: 20%; Meses Mês 12: 20% |  |  | Ok
ITEM 3 | SUESTAÇÃO TRANSFORMADORA (MÉDIA TENSÃO), QUADROS E CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO | Meses Mês 02: 0; Meses Mês 03: 0; Meses Mês 04: 0; Meses Mês 05: 0; Meses Mês 06: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 02: 20%; Meses Mês 03: 20%; Meses Mês 04: 20%; Meses Mês 05: 20%; Meses Mês 06: 20% |  |  | Ok
ITEM 4 | SISTEMAS DE TELEMETRIA E AUTOMAÇÃO | Meses Mês 09: 0; Meses Mês 10: 0; Meses Mês 11: 0 |  | #DIV/0!
|  | Meses Mês 09: 33.33%; Meses Mês 10: 33.33%; Meses Mês 11: 33.33% |  |  | Ok
S U B T O T A L (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LOCAL, __ de maio de 2024.