## ORÇAMENTO
LOGO EMPRESA NOME ENDEREÇO CNPJ |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação
OBRA: |  |  |  |  | FONTE: | SINAPI 03-2024 / CPOS 03-2024 / SBC 05/2024 / SABESP 01-2024 (NÃO DESONERADO)
REFORMA ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO FILTRO N° 2 - ETA VILA PUREZA
LOCAL: |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | Fator K | DATA BASE: | REVISÃO:
RUA DR. CARLOS BOTELHO, N° 1201, VILA PUREZA, SÃO CARLOS, SP |  |  |  |  | 23.6% | 14.3% | 28% | - | 2024-05-01 | 03
Item | Fonte | Código (Ref.) | Descrição | UN | Qtdd. | Custo Unitário S/ BDI (R$) | BDI | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Preço Total C/ BDI (R$) | %
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | CPOS | 02.08.050 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.2 | CPOS | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMÊS | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
1.3 | SABESP | 70020005 | SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 50 |  | BDI 3 | 0 | 0
2. |  |  | TRANSPORTE VERTICAL E PLATAFORMA DE TRABALHO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | SBC | 013026 | ALUGUEL MENSAL DE GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV, COM OPERADOR | MÊS | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.2 | CPOS | 02.05.212 | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | M2MÊS | 124.8 |  | BDI 1 | 0 | 0
2.3 | CPOS | 02.05.090 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M | M2 | 41.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
3. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 | CPOS | 03.01.210 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL (LAJES DE FUNDO) | M3 | 6.24 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.2 | CPOS | 01.23.100 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAÇÃO DE ARMADURA, PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (TRECHOS DAS PAREDES EXISTENTES DE CONCRETO E VIGAS DE FUNDO - VF 14X18, CONFORME INDICAÇÕES EM PROJETO) | M3 | 4.2 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REVESTIMENTO DE PAREDES E FUNDO EXISTENTES) | M2 | 157.52 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DO FUNDO FALSO (FILTRO N°2) | M2 | 49.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.5 | CPOS | 05.04.060 | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO | M3 | 48.61 |  | BDI 1 | 0 | 0
3.6 | CPOS | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 48.61 |  | BDI 1 | 0 | 0
4. |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | CPOS | 01.17.061 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - FILTRO 2 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.2 | SABESP | 70010008 | LOCAÇÃO DE OBRA LOCALIZADAS | EQD | 1 |  | BDI 3 | 0 | 0
4.3 | CPOS | 09.02.040 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE (PAR.1 e PAR.2) | M2 | 92 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2020 (VIGAS CANALETAS) | M2 | 84.24 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.5 | SABESP | 70070131 | FÔRMA METÁLICA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (LAJE DE FUNDO) | M2 | 80.58 |  | BDI 3 | 0 | 0
4.6 | CPOS | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 157 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.7 | CPOS | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2541.7 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.8 | SABESP | 70070301 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 360 KG DE CIMENTO/M³ | M3 | 21.4 |  | BDI 3 | 0 | 0
4.9 | CPOS | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL (LAJES PRÉ-MOLDADAS) | M3 | 6.66 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.10 | CPOS | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO (PAREDES E VIGAS CANALETAS) | M3 | 14.74 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.11 | CPOS | 01.23.030 | PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 18.78 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.12 | CPOS | 24.20.090 | SOLDA MIG EVENTUAL DAS ARMADURAS | M | 8.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.13 | CPOS | 17.01.060 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (VF 15X 20cm) | M2 | 17.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.14 | CPOS | 11.05.030 | ARGAMASSA GRAUTE EXPANSIVA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA | M3 | 0.88 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.15 | SABESP | HM07256 | CHAPA AÇO INOX AISI 316L E=5/8" (132,00 KG/M2) - PEÇA "A" | M2 | 2.52 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.16 | SABESP | HM00262 | BARRA REDONDA AÇO INOX 5/8" MASSA TEÓRICA *(1,583KG/M) AISI 304 | M | 28.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.17 | SABESP | HM06124 | ACESSÓRIOS EM AÇO INOX 304 PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS "A" D=5/8" (2 x PORCAS E ARRUELA) | CJ | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.18 | SABESP | HM07618 | PERFIL L AÇO INOX 4" X 4" X 1/4" *(10,15 KG/M) AISI 304 - PEÇA "B" | M | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.19 | SABESP | HM07624 | CHUMBADOR CBA AÇO INOX D=1/2" X L=4"* COM PARAFUSO AISI 304 | UN | 180 |  | BDI 1 | 0 | 0
4.20 | SABESP | 70080313 | EXECUÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE AÇO INOX | KG | 529.74 |  | BDI 3 | 0 | 0
4.21 | CPOS | 17.01.120 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO (ENCHIMENTO PARA GARANTIR DECLIVIDADE - CANAL) | M3 | 0.24 |  | BDI 1 | 0 | 0
5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | CPOS | 55.01.140 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 329.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2 | CPOS | 17.02.040 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (REF. BIANCO VEDACIT DA OTTO BAUMGART, BIANCOLA PVA DA CIPLAK OU EQUIVALENTE) | M2 | 329.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
5.2 | CPOS | 32.17.040 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA | M2 | 329.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
6. |  |  | INTALAÇÃO DE CREPINAS Ø1" | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | COTADO | C001 | CREPINA DN 1", COM CALDA DE 0,50M DE COMPRIMENTO, MATERIAL: POLIPROPILENO (DEVE POSSIBILITAR RETROLAVAGEM POR “ÁGUA” OU “AR E ÁGUA”) - VIDE ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1440 |  | BDI 2 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 91190 | INSTALAÇÃO DE CREPINA DN 1" COM CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 329.5 |  | BDI 1 | 0 | 0
7. |  |  | EXECUÇÃO DO MEIO FILTRANTE | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 | SABESP | CV00183 | MEIO FILTRANTE (AREIA NBR 11799 PARA FILTRO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO | M3 | 36.61 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.2 | SABESP | CV00183 | CAMADA SUPORTE (AREIA NBR 11799 PARA FILTRO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO | M3 | 4.58 |  | BDI 2 | 0 | 0
7.3 | SABESP | 70140018 | COLOCAÇÃO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | 41.19 |  | BDI 3 | 0 | 0
8. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 | CPOS | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 49.6 |  | BDI 1 | 0 | 0
Obs.: Todos os valores foram truncados a partir da segunda casa decimal.
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
LOCAL E DATA

## CRONOGRAMA
LOGO EMPRESA NOME ENDEREÇO CNPJ |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso
OBRA:
REFORMA ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO FILTRO N° 2 - ETA VILA PUREZA
LOCAL: | [5 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP | [5 empty] | 2024-05-01 | 03
Item | Descrição | Meses |  |  |  | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | 0
|  | 100% | [5 empty] | Ok
2. | TRANSPORTE VERTICAL E PLATAFORMA DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | Ok
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  |  | 0
|  | 100% | [5 empty] | Ok
4. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | Ok
5. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | 30% | 20% |  |  | Ok
6. | INTALAÇÃO DE CREPINAS Ø1" |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 50% | 50% |  |  |  | Ok
7. | EXECUÇÃO DO MEIO FILTRANTE |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 100% |  |  | Ok
8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 100% |  |  | Ok
S U B T O T A L (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
LOCAL E DATA
Aprovação Técnica
__________________________________________ Superintendente de Projetos e Operações
[ CARIMBO ]
Aprovação Administrativa
__________________________________________ Presidente S.A.A.E.
[ CARIMBO ]

## BDI
LOGO EMPRESA NOME ENDEREÇO CNPJ |  | DEMONSTRATIVO DO BDI em conformidade com Acordão N° 2622/2013 - TCU
OBRA:
REFORMA ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO FILTRO N° 2 - ETA VILA PUREZA
LOCAL: |  |  |  |  | DATA BASE: | REVISÃO:
RUA DR. CARLOS BOTELHO, N° 1201, VILA PUREZA, SÃO CARLOS, SP |  |  |  |  | 2024-05-01 | 03
Percentual da base de cálculo para o ISS, conforme legislação tributária municipal: | [5 empty] | 100%
Alíquota do ISS: | [5 empty] | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA: |  |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Demonstrativo |  |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO |  | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4% | 3% | 4% | 5.5%
SG | SEGURO E GARANTIA |  | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
R | RISCO |  | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
L | LUCRO |  | 8.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) |  | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) |  | 2% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) |  | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) |  | 23.6% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI | COM DESONERAÇÃO |  | 29.79%
#REF! |  |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
BDI 2
TIPO DE OBRA: |  |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Demonstrativo |  |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO |  | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SG | SEGURO E GARANTIA |  | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
R | RISCO |  | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
L | LUCRO |  | 6% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) |  | 2% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) |  |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) |  | 14.3% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
#REF! |  |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaramos para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
BDI 3
Demonstrativo |  |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO |  | %
DI | DESPESAS INDIRETAS |  | 10.15% | SABESP | 2023-11-01
L | LUCRO |  | 8.78% | SABESP | 2023-11-01
I | IMPOSTOS E TRIBUTOS |  | 6.62% | SABESP | 2023-11-01
LDI | LUCRATIVIDADE E DESPESAS INDIRETAS |  | 28.32%
| O VALOR DO BDI 3 ADOTADO (conforme SABESP): |  | 28%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
De acordo com o BANCO DE PREÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA da Sabesp (nov/2023).
LOCAL E DATA
Note on H10: Entre 2% a 5%.
BDI=((1+AC+S+R+G)∗(1+DF)∗(1+L))/(1−CP−ISS−CRPB)−1
LDI=(1+𝐷𝐼)∗(1+𝐿)/(1−𝐼)