## ETAPAS (hidden)
ITEM | ETAPAS
| ENTREGA INICIAL (1) | APROVAÇÃO (2) | ENTREGA FINAL (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 1: EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL | 25% | 65% | 10%
ITEM | ETAPAS
| ANTEPROJETO |  | PROJETO EXECUTIVO
| ENTREGA INICIAL (1) | APROVAÇÃO (2) | ENTREGA INICIAL (1) | PRÉ-APROVAÇÃO (3) | APROVAÇÃO FINAL (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 2: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE TRECHOS DE COLETORES TRONCOS POR GRAVIDADE | 5% | 30% | 5% | 50% | 10%
ITEM 3: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) E RESPECTIVAS LINHAS DE RECALQUE | 5% | 15% | 10% | 60% | 10%
ITEM 6: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE AUTOMAÇÃO, COMPATÍVEL E INTERLIGADO COM O SISTEMA SAAE, DAS TRÊS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 5% | 15% | 10% | 60% | 10%
ITEM | ETAPAS
| PROTOCOLO CPFL (5) | APROVAÇÃO CPFL (6) | ENTREGA FINAL (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 4: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO COM A APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL (CPFL) | 10% | 80% | 10%
ITEM | ETAPAS
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS RELATÓRIOS (1) |  | ENTREGA FINAL (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 5: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (SONDAGENS) DOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 90% |  | 10%
ITEM | ETAPAS
| PROTOCOLO NOS ORGÃOS AMBIENTAIS (5) |  | APROVAÇÃO ORGÃOS AMBIENTAIS (6) |  | ENTREGA FINAL (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 7: OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM CURSOS D’ÁGUA, QUE CONTEMPLE TODO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROJETADO | 20% |  | 70% |  | 10%
ITEM | ETAPAS
| ENTREGA INCIAL (1) | APROVAÇÃO (4)
% FATURAMENTO DO ITEM
ITEM 8: ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS A CONTRATAÇÃO DA OBRA, CONSOANTE A LEI N° 14.133/21 | 10% | 90%
(1) Corresponde à apresentação de 1 (uma) via impressa e disponibilização dos arquivos em formato digital dos trabalhos desenvolvidos, formalmente entregues a contratante; (2) Corresponde à aprovação, pelo Gestor do Contrato, dos serviços executados e apresentação de 1 (uma) via impressa e disponibilização dos arquivos em formato digital dos trabalhos desenvolvidos, formalmente entregues a contratante; (3) Corresponde à pré-aprovação, pelo Gestor do Contrato, dos serviços executados e apresentação de 1 (uma) via impressa e disponibilização dos arquivos em formato digital dos trabalhos desenvolvidos, formalmente entregues a contratante; (4) Corresponde à entrega definitiva e consolidada de todos os ITENS, compatibilizados entre si, e apresentação de 3 (três) vias impressas e disponibilização dos arquivos digitais, formalmente entregues a contratante; (5) Corresponde ao protocolo no órgão competente, com apresentação de comprovante, acompanhado de 1 (uma) via impressa de toda documentação encaminhada para análise; (6) Corresponde à aprovação do órgão competente, com apresentação de documentação comprobatória das respectivas aprovações, acompanhado de 1 (uma) via impressa de toda documentação aprovada.

## ANEXO VI
[LOGO DA EMPRESA] |  | [ NOME DA EMPRESA ] [ ENDEREÇO, CEP ] [ TELEFONE E-MAIL CONTATO ] [ CNPJ ]
ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PROPONENTE)
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO DO “VARJÃO” NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP, ABRANGENDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PROJETOS CIVIS, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS E ORÇAMENTOS, BEM COMO TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA A ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS, CONSOANTE A LEI N° 14.133/21
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | [11 empty] | VALOR TOTAL | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL | MESES Mês 01: #REF!; MESES Mês 02: #REF!; MESES Mês 03: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0% | 25% | 65% | [8 empty] | 10%
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE TRECHOS DE COLETORES TRONCOS POR GRAVIDADE | MESES Mês 04: #REF!; MESES Mês 05: #REF!; MESES Mês 07: #REF!; MESES Mês 08: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5% | 30% |  | 5% | 50% |  |  |  | 10%
3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) E RESPECTIVAS LINHAS DE RECALQUE | MESES Mês 04: #REF!; MESES Mês 05: #REF!; MESES Mês 07: #REF!; MESES Mês 08: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5% | 15% |  | 10% | 60% |  |  |  | 10%
4 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENERGIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO COM A APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL (CPFL) | MESES Mês 06: #REF!; MESES Mês 09: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 10% |  |  | 80% |  |  | 10%
5 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (SONDAGENS) DOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | MESES Mês 06: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 90% | [5 empty] | 10%
6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE AUTOMAÇÃO, COMPATÍVEL E INTERLIGADO COM O SISTEMA SAAE, DAS TRÊS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | MESES Mês 04: #REF!; MESES Mês 05: #REF!; MESES Mês 07: #REF!; MESES Mês 08: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 5% | 15% |  | 10% | 60% |  |  |  | 10%
7 | OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM CURSOS D’ÁGUA, QUE CONTEMPLE TODO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROJETADO | MESES Mês 06: #REF!; MESES Mês 10: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 20% |  |  |  | 70% |  | 10%
8 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS A CONTRATAÇÃO DA OBRA, CONSOANTE A LEI N° 14.133/21 | MESES Mês 11: #REF!; MESES Mês 12: #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 10% | 90%
S U B T O T A L (com BDI) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!