## Orçamento Sintético
|  |  | Obra: | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY | SINAPI - 12/2024 - São Paulo SBC - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo SABESP - 09/2024 |  |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ANEXO VII - Planilha Orçamentária Proponente | [11 empty] | % SAAE: | 10%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Recurso FEHIDRO | Contrapartida SAAE | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 70000002 | SABESP | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA E PLACA CETESB | m² | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 101133 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA. AF_07/2020 (TALUDES E CALHA DO CÓRREGO) | m³ | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) | m² | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (BORA FORA VEGETAÇÃO) | m³ | 96.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BORA FORA VEGETAÇÃO) | M3XKM | 963.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 37525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 70010003 | SABESP | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LOCACAO, NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO E ADEQUAÇÕES DE PROJETO SE NECESSÁRIO. | m | 48.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 012072 | SBC | LOCACAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO (BLOCOS E ESTACAS) | m² | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 020004 | SBC | LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO (GABIÃO) | m² | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE GRAVIDADE (GABIÃO) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | 102302 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 08.01.100 | CPOS/CDHU | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4 M | m² | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESTACAS CRAVADAS |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | 100889 | SINAPI | ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62. AF_01/2020 | KG | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 0
3.5 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (BLOCOS DE COROAMENTO) | KG | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO) | KG | 143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (BLOCOS DE COROAMENTO) | KG | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO) | m³ | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 11.01.350 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO) | m³ | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SAPATA |  |  |  |  | 0 | 0
3.11 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (SAPATA) | m² | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (SAPATA) | KG | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (SAPATA) | KG | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO (SAPATA) | m³ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 11.01.350 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO (SAPATA) | m³ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PILARES DE CONCRETO ARMADO
3.16 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (PILARES) | m² | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (PILARES) | KG | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (PILARES) | KG | 121.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (PILARES) | KG | 375.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO (PILARES) | m³ | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | 11.01.350 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO (PILARES) | m³ | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m³ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 102326 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TUBOS DE FERRO FUNDIDO
6.1 | 97162 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | HM04092 | SABESP | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (51,00 KG/M) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO | m | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 70190095 | SABESP | FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO PRISIONEIRO - Ø 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 160220 | SBC | PROTEÇÃO DE ELASTÔMERO PARA TUBULAÇÃO - APLICACAO PROTECAO FLEXIVEL-ELASTOMERO 3 CAMADAS-IGOLFLEX | m² | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TUBOS E PEÇAS DE PVC |  |  |  |  | 0 | 0
6.6 | 90737 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | HM02024 | SABESP | TÊ BBB PVC RÍGIDO D=300 MM JE NBR 10569 COLETOR DE ESGOTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | HM01971 | SABESP | CURVA 90° PVC RÍGIDO D=300 MM PBJE COLETOR DE ESGOTO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 90728 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | POÇO DE VISITA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 98405 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ADD CHAMINÉ 2 UN X 0,50M CADA
7.4 | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 - (TAMPÃO P.V. "BOLACHÃO" - DIÂM. 70CM, H=10CM) | M3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ADOTAR COMP. PARA BOLACHÃO
8 |  |  | REATERRO DE VALA E ATERRO DE TALUDE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1936.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | COTAÇÃO 01 | SAAE | PRODUÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO DE VÍDEO E PUBLICAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1 MINUTO E NO MÁXIMO 3 MINUTOS DE DURAÇÃO. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | COTAÇÃO 02 | SAAE | PRODUÇÃO DE PRESS RELEASE PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE NO MÍNIMO 1 E NO MÁXIMO 2 PÁGINAS. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUBTOTAIS |  | TOTAL GERAL
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
São Carlos, ..... de ............... de 2025.

## cronograma
ANEXO VIII CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY | [6 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
[7 empty] | preencher | 01
Item | Descrição | Meses |  |  |  |  | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 40% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | Ok
3 | FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 20% | 40% | 40% | 0% |  |  | Ok
4 | MURO DE GABIÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10% | 50% | 40% | 0% |  |  | Ok
5 | ESCAVAÇÃO DE VALA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50% |  |  | Ok
6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 40% | 60% |  |  | Ok
7 | POÇO DE VISITA |  |  |  | 0 | -0.01 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50% |  |  | Ok
8 | REATERRO DE VALA E ATERRO DE TALUDE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 50% | 50% |  |  | Ok
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 100% |  |  | Ok
10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 100% |  |  | Ok
S U B T O T A L (com BDI) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
São Carlos, ..... de ............... de 2025.

## BDI
ANEXO VII-A DEMONSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DO BDI - Obras e Serviços
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY
VALORES ADOTADOS:
[7 empty] | Min | Médio | Máx.
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 0 | % |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0 | % |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| S + G | SEGUROS E GARANTIAS |  | 0 | % |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| R | RISCO |  | 0 | % |  | 1% | 1.39% | 1.74%
|  | ISS (PMNF) |  | 0 | %
| I | PIS |  | 0 | %
|  | COFINS |  | 0 | %
|  | Desoneração |  | 0 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 0 | %
| L | LUCRO |  | 0 | % |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
| BDI = | 1 | - | 1 |  | x | 100 | = | 0 | %
1
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 0 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "