## DADOS (hidden)
BDI
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.8% | 0.8% | 1%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.32% | 0.4% | 0.74%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.28% | 0.49% | 0.75%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0.25% | 0.51% | 0.56%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.81% | 1.22% | 1.99%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.97% | 1.27% | 1.27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.5% | 0.56% | 0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 1% | 1.39% | 1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1% | 1.48% | 1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 1.46% | 2.32% | 3.16%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.59% | 1.23% | 1.39%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.02% | 1.11% | 1.21%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.94% | 0.99% | 1.17%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.01% | 1.07% | 1.11%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.94% | 1.02% | 1.33%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TRUE
FALSE
#REF!

## ANEXO II - Orçamento
São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO IX
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | [5 empty] | FONTE: | SINAPI 12-2025 / CPOS 01-2026 / SABESP 09-2025 / FDE 10/2025 (NÃO DESONERADO)
CONSTRUÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO PORTO ROYALE
LOCAL: |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | Fator K | DATA BASE: | REVISÃO:
MARGEM DIREITA DO CÓRREGO SANTA MARIA DO LEME, SÃO CARLOS/SP, ENTRE OS KM 239+143M E KM 237+494M DA RODOVIA WASHINGTON LUIS (SP-310) |  |  |  |  | 0% | 0% | - | - | 2026-01-01 | 00
Item | Fonte (Ref.) | Código | Descrição | UN | Qtdd. | Custo Unitário S/ BDI (R$) | BDI | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Preço Total C/ BDI (R$) | % | Memória de cálculo | 0
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | SABESP | 70000002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | M2 | 8.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 8.55
1.2 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 8
1.3 | SABESP | 70010003 | LOCAÇÃO DE INTERCEPTORES (ATÉ DIÂM. 500 MM) | M | 1876.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 1876.67
1.4 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) | M2 | 231.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 298
1.5 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M³ | 46.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 59.6
1.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 602.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 774.8
2. |  |  | TRAVESSIA SOB A RODOVIA SP-310 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
1.7 | CPOS | 70.03.003 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 7.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 7.1
1.7 | SINAPI | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO) | M | 48.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 48.2
1.8 | SINAPI | 102656 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | m | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 20
2.1 | SABESP | HM04093 | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=350 MM * (64,90 KG/M) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO | M | 84.04 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | 84.04
2.2 | SINAPI | 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 84.04 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 84.04
2.3 | SINAPI | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 2
2.4 | CPOS | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | Kg | 193 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | FLS. 02/02
2.5 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | FLS. 02/02
2.6 | SINAPI | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 6.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | FLS. 02/02
2.7 | FDE | 16.45.001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" | UN | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | FLS. 02/02
2.8 | FDE | 16.45.003 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | FLS. 02/02
3. |  |  | CONSTRUÇÃO DO COLETOR | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 56.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 56.3662
3.1.2 | SINAPI | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3177.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 3177.5064
3.1.3 | CPOS | 08.01.100 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 4 M | M2 | 435.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 435.378
3.2 |  |  | PREPARO DO FUNDO DE VALA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | CPOS | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | M3 | 322.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 322.6734
3.2.2 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 107.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 107.5578
3.2.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita+rachão) | M³XKM | 12906.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 12906.936
3.3 |  |  | TUBULAÇÃO DE PEAD CORRUGADO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | SINAPI | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 1792.63 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 1792.63
3.3.1 | SINAPI | 41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 1792.63 |  | BDI 2 | 0 | 0 |  | 1792.63
3.4 |  |  | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | SINAPI | 98410 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 22
3.4.2 | SINAPI | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 7.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 7.735
3.4.3 | SINAPI | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 11
3.4.4 | SINAPI | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 44
3.4.5 | SINAPI | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 - TAMPÃO CIRCULAR D=65CM / H=10CM | M3 | 0.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 0.73003
3.5 |  |  | REATERRO DE VALA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | SINAPI | 104734 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 45.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 45.7018
3.5.2 | SINAPI | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2447.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 2447.5605
3.6 |  |  | BOTA FORA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.6.1 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 575.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  | E=30%
3.6.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 5756.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  | E=30%
3.7 |  |  | PROTEÇÃO TUBO | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3.6.2 | SINAPI | 103915 | EXECUÇÃOLAJE DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 (proteção tubo sob curso d'água) | M² | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  |  | 7
4. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | SABESP | 70010013 | CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO COM GNSS RTK NTRIP COM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO | M | 1876.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | SINAPI | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (fornecimento e instalação - Para ligação de esgoto da área 10-A e 10B) | M | 33 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SINAPI | 101204 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0 |  | 36
Obs.: Todos os valores foram truncados a partir da segunda casa decimal.
T O T A L G E R A L : | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
São Carlos, 09 de fevereiro de 2026. | [10 empty] | FIM
Note on M25: gpp009: valor estimado, uso apenas na travessia da rodovia
Note on M38: gpp009: área do escoramento dividida por 15, considerando um reaproveitamento das estacas pranchas.
Note on M63: gpp009: Valor estimado, considerando 6 pontos de travessia com cercas x 6 metros de largura a passagem em cada ponto.

## ANEXO II-B - BDI
São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO II-B
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
OBRA:
CONSTRUÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO PORTO ROYALE
LOCAL: |  |  |  | DATA BASE: | REVISÃO:
MARGEM DIREITA DO CÓRREGO SANTA MARIA DO LEME, SÃO CARLOS/SP, ENTRE OS KM 239+143M E KM 237+494M DA RODOVIA WASHINGTON LUIS (SP-310) |  |  |  | 2026-01-01 | 00
Percentual da base de cálculo para o ISS, conforme legislação tributária municipal: |  |  |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  |  |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA:
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SG | SEGURO E GARANTIA |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
R | RISCO |  | 1% | 1.39% | 1.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
L | LUCRO |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) |  | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 0%
O VALOR DO BDI 1 ADOTADO É: 24,18%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
BDI 2
TIPO DE OBRA:
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SG | SEGURO E GARANTIA |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
R | RISCO |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
L | LUCRO |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) |  | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 0%
O VALOR DO BDI 2 ADOTADO É: 16%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaramos para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
São Carlos, 09 de fevereiro de 2026.
Note on H15: Entre 2% a 5%.
BDI=((1+AC+S+R+G)∗(1+DF)∗(1+L))/(1−CP−ISS−CRPB)−1

## ANEXO II-A - CFF
ANEXO II-A CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso
OBRA: CONSTRUÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO PORTO ROYALE LOCAL: MARGEM DIREITA DO CÓRREGO SANTA MARIA DO LEME, SÃO CARLOS/SP, ENTRE OS KM 239+143M E KM 237+494M DA RODOVIA WASHINGTON LUIS (SP-310) | [5 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
[6 empty] | 2026-01-01 | 0
Item | Descrição | Meses |  |  |  | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 02 | Mês 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 40% | 25% | 25% | 10%
2 | TRAVESSIA SOB A RODOVIA SP-310 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50%
3 | CONSTRUÇÃO DO COLETOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 30% | 30% | 30% | 10%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50%
S U B T O T A L (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
São Carlos, 09 de fevereiro de 2026.

## ANEXO VI-A - Mem. complementar
ANEXO I-C PLANILHA DE CÁLCULO DA REDE DE ESGOTOS | [6 empty] | PROJETO TÉCNICO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | Coeficiente de Manning = |  | 0.01 | ANEXO I-C |  |  |  |  | Esp. Brita= | 0.1 | m
[7 empty] | Projeto: |  | Coletor de esgoto Porto Royale | [5 empty] | Data: |  | 2025-07-23 | MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO COMPLEMENTAR |  |  |  |  | Esp. Rachão= | 0.3 | m
NBR 9649/1986 | [6 empty] | Empresa: |  | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos | [5 empty] | Revisão: |  | 00 | DADOS DE PROJETO |  |  |  |  | Larg. da vala= | 0.8 | m | Larg. vala para rachão e brita = |  | 0.6 | m
Trecho PV | Extensão | Taxa de Infiltração | Contribuição de Infiltração | Vazão a Montante | Vazão a Jusante | Vazão de Projeto | Diâmetro | Declividade do Trecho | Cota do | Cota do | Profundidade | Lâmina | Profundidade da Singularidade a Jusante |  | Tensão Trativa | Velocidade Crítica | Declividade Mínima | Trecho PV | Extensão | Cota do | Cota do | Profundidade | ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | ESCORAMENTO | POÇOS DE VISITA (PV) |  |  | FUNDO DE VALA
[9 empty] | Terreno | Coletor | do Coletor | Líquida |  | Velocidade | [5 empty] | Terreno | Coletor | do Coletor | Profundidade média | Escavação Prof. ≤ 1,5m | Escavação 1,5 < Prof. ≤ 3m | Escavação 3 < Prof. ≤ 4,5m | Escavação 4,5 < Prof. ≤ 6m | Escavação 1,5 < Prof. ≤ 3m | BASE h=1,35m | CHAMINÉ h=0,50m | ACRÉSCIMO h>1,85m | BRITA ESP. 10CM | RACHÃO ESP. 30CM
|  | (l/s.km) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  |  | (m) | (m) | (m) | (Y/D) |  | (m/s) | [5 empty] | (m) | (m) | (m)
| (m) | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | Inicial | (mm) | (m/m) | Montante | Montante | Montante | Inicial |  | Inicial | (Pa) | (m/s) | (m/m) |  | (m) | Montante | Montante | Montante
|  | Final | Final | Final | Final | Final |  |  | Jusante | Jusante | Jusante | Final | (m) | Final | [5 empty] | Jusante | Jusante | Jusante | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m²) | (un) | (m) | (m) | (m³) | (m³)
TRAVESSIA SP-310 | [17 empty] | TRAVESSIA SP-310
21-22 | 84.04 | 0.5 | 0.04202 | 145 | 145.042 | 145.042 | 350 | 0.0071395 | 838.65 | 835.37 | 3.28 | 0.7468 | 1.91 | 1.4501 | 7.5323 | 6.1009 | 0.0005303 | 21-22 | 84.04 | 838.65 | 835.37 | 3.28 | 2.295 |  | 154.2974 |  |  | 385.7436 | 1 | 0.5 | 0.445
|  | 0.5 | 0.04202 | 145.042 | 145.084 | 145.084 |  |  | 836.08 | 834.77 | 1.31 | 0.74696 |  | 1.4501 | [5 empty] | 836.08 | 834.77 | 1.31
INTERCEPTOR (margem direita do Córrego Santa Maria do Leme) | [17 empty] | INTERCEPTOR (margem direita do Córrego Santa Maria do Leme)
22-23 | 26.26 | 0.5 | 0.01313 | 145.084 | 145.0972 | 145.0972 | 400 | 0.065499 | 836.08 | 834.77 | 1.31 | 0.31931 | 1.48 | 3.4025 | 47.1248 | 5.0382 | 0.00053015 | 22-23 | 26.26 | 836.08 | 834.77 | 1.31 | 1.395 | 29.3062 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5756 | 4.7268
|  | 0.5 | 0.01313 | 145.0972 | 145.1103 | 145.1103 |  |  | 834.53 | 833.05 | 1.48 | 0.31932 |  | 3.4025 | [5 empty] | 834.53 | 833.05 | 1.48 | [9 empty] | 0 | 0
23-24 | 77.45 | 0.5 | 0.038725 | 145.1103 | 145.149 | 145.149 | 400 | 0.020271 | 834.53 | 833.05 | 1.48 | 0.422 | 1.63 | 2.1831 | 18.0643 | 5.6071 | 0.00053011 | 23-24 | 77.45 | 834.53 | 833.05 | 1.48 | 1.955 |  | 121.1318 |  |  | 240.8695 | 1 | 0.5 | 0.105 | 4.647 | 13.941
|  | 0.5 | 0.038725 | 145.149 | 145.1877 | 145.1877 |  |  | 833.11 | 831.48 | 1.63 | 0.42206 |  | 2.1833 | [5 empty] | 833.11 | 831.48 | 1.63 | [9 empty] | 0 | 0
24-25 | 99.83 | 0.5 | 0.049915 | 145.1877 | 145.2377 | 145.2377 | 400 | 0.018932 | 833.11 | 831.48 | 1.63 | 0.43019 | 1.5 | 2.1292 | 17.105 | 5.6458 | 0.00052998 | 24-25 | 99.83 | 833.11 | 831.48 | 1.63 | 1.965 |  | 156.9328 |  |  | 312.4679 | 1 | 0.5 | 0.115 | 5.9898 | 17.9694
|  | 0.5 | 0.049915 | 145.2377 | 145.2876 | 145.2876 |  |  | 831.09 | 829.59 | 1.5 | 0.43027 |  | 2.1294 | [5 empty] | 831.09 | 829.59 | 1.5 | [9 empty] | 0 | 0
25-26 | 67.14 | 0.5 | 0.03357 | 145.2876 | 145.3211 | 145.3211 | 400 | 0.015788 | 831.09 | 829.59 | 1.5 | 0.45311 | 1.59 | 1.9921 | 14.7912 | 5.7491 | 0.0005298 | 25-26 | 67.14 | 831.09 | 829.59 | 1.5 | 1.945 |  | 104.4698 |  |  | 207.4626 | 1 | 0.5 | 0.095 | 4.0284 | 12.0852
|  | 0.5 | 0.03357 | 145.3211 | 145.3547 | 145.3547 |  |  | 830.12 | 828.53 | 1.59 | 0.45317 |  | 1.9922 | [5 empty] | 830.12 | 828.53 | 1.59 | [9 empty] | 0 | 0
26-27 | 58.83 | 0.5 | 0.029415 | 145.3547 | 145.3841 | 145.3841 | 400 | 0.0083291 | 830.12 | 828.53 | 1.59 | 0.55215 | 1.96 | 1.5731 | 8.8455 | 6.1211 | 0.00052969 | 26-27 | 58.83 | 830.12 | 828.53 | 1.59 | 2.175 |  | 102.3642 |  |  | 208.8465 | 1 | 0.5 | 0.325 | 3.5298 | 10.5894
|  | 0.5 | 0.029415 | 145.3841 | 145.4135 | 145.4135 |  |  | 830 | 828.04 | 1.96 | 0.55222 |  | 1.5732 | [5 empty] | 830 | 828.04 | 1.96 | [9 empty] | 0 | 0
27-28 | 92.77 | 0.5 | 0.046385 | 145.4135 | 145.4599 | 145.4599 | 400 | 0.014013 | 830 | 828.04 | 1.96 | 0.4695 | 1.49 | 1.9072 | 13.4497 | 5.8191 | 0.00052959 | 27-28 | 92.77 | 830 | 828.04 | 1.96 | 2.125 |  | 157.709 |  |  | 320.0565 | 1 | 0.5 | 0.275 | 5.5662 | 16.6986
|  | 0.5 | 0.046385 | 145.4599 | 145.5063 | 145.5063 |  |  | 828.23 | 826.74 | 1.49 | 0.46959 |  | 1.9074 | [5 empty] | 828.23 | 826.74 | 1.49 | [9 empty] | 0 | 0
28-29 | 65.17 | 0.5 | 0.032585 | 145.5063 | 145.5389 | 145.5389 | 400 | 0.022403 | 828.23 | 826.74 | 1.49 | 0.41131 | 2.32 | 2.2668 | 19.5961 | 5.5552 | 0.00052943 | 28-29 | 65.17 | 828.23 | 826.74 | 1.49 | 2.255 |  | 117.5667 |  |  | 241.7807 | 1 | 0.5 | 0.405 | 3.9102 | 11.7306
|  | 0.5 | 0.032585 | 145.5389 | 145.5715 | 145.5715 |  |  | 827.5 | 825.28 | 2.22 | 0.41136 |  | 2.2669 | [5 empty] | 827.5 | 825.28 | 2.22 | [9 empty] | 0 | 0
29-30 | 68.96 | 0.5 | 0.03448 | 145.5715 | 145.606 | 145.606 | 400 | 0.0065255 | 827.5 | 825.28 | 2.22 | 0.59968 | 1.31 | 1.4344 | 7.2458 | 6.2589 | 0.00052932 | 29-30 | 68.96 | 827.5 | 825.28 | 2.22 | 2.165 |  | 119.4387 |  |  | 243.4288 | 1 | 0.5 | 0.315 | 4.1376 | 12.4128
|  | 0.5 | 0.03448 | 145.606 | 145.6404 | 145.6404 |  |  | 826.14 | 824.83 | 1.31 | 0.59978 |  | 1.4345 | [5 empty] | 826.14 | 824.83 | 1.31 | [9 empty] | 0 | 0
30-31 | 72.2 | 0.5 | 0.0361 | 145.6404 | 145.6765 | 145.6765 | 400 | 0.0062327 | 826.14 | 824.83 | 1.31 | 0.60938 | 1.99 | 1.4093 | 6.976 | 6.2839 | 0.0005292 | 30-31 | 72.2 | 826.14 | 824.83 | 1.31 | 2.05 |  | 118.408 |  |  | 238.26 | 1 | 0.5 | 0.2 | 4.332 | 12.996
|  | 0.5 | 0.0361 | 145.6765 | 145.7126 | 145.7126 |  |  | 826.37 | 824.38 | 1.99 | 0.60949 |  | 1.4094 | [5 empty] | 826.37 | 824.38 | 1.99 | [9 empty] | 0 | 0
31-32 | 100 | 0.5 | 0.05 | 145.7126 | 145.7627 | 145.7627 | 400 | 0.0059 | 826.37 | 824.38 | 1.99 | 0.62128 | 2.03 | 1.3797 | 6.6654 | 6.3132 | 0.00052908 | 31-32 | 100 | 826.37 | 824.38 | 1.99 | 2.41 |  | 192.8 |  |  | 402 | 1 | 0.5 | 0.56 | 6 | 18
|  | 0.5 | 0.05 | 145.7627 | 145.8127 | 145.8127 |  |  | 825.82 | 823.79 | 2.03 | 0.62143 |  | 1.3798 | [5 empty] | 825.82 | 823.79 | 2.03 | [9 empty] | 0 | 0
32-33 | 99.75 | 0.5 | 0.049875 | 145.8127 | 145.8625 | 145.8625 | 400 | 0.005614 | 825.82 | 823.79 | 2.03 | 0.63242 | 1.74 | 1.3532 | 6.3944 | 6.3391 | 0.00052891 | 32-33 | 99.75 | 825.82 | 823.79 | 2.03 | 2.285 |  | 182.343 |  |  | 376.0575 | 1 | 0.5 | 0.435 | 5.985 | 17.955
|  | 0.5 | 0.049875 | 145.8625 | 145.9124 | 145.9124 |  |  | 824.97 | 823.23 | 1.74 | 0.63257 |  | 1.3533 | [5 empty] | 824.97 | 823.23 | 1.74 | [9 empty] | 0 | 0
33-34 | 99.9 | 0.5 | 0.04995 | 145.9124 | 145.9623 | 145.9623 | 400 | 0.006006 | 824.97 | 823.23 | 1.74 | 0.61805 | 2.37 | 1.3897 | 6.7684 | 6.3054 | 0.00052874 | 33-34 | 99.9 | 824.97 | 823.23 | 1.74 | 2.455 |  | 196.2036 |  |  | 410.589 | 1 | 0.5 | 0.605 | 5.994 | 17.982
|  | 0.5 | 0.04995 | 145.9623 | 146.0123 | 146.0123 |  |  | 825 | 822.63 | 2.37 | 0.6182 |  | 1.3898 | [5 empty] | 825 | 822.63 | 2.37 | [9 empty] | 0 | 0
34-35 | 100.44 | 0.5 | 0.05022 | 146.0123 | 146.0625 | 146.0625 | 400 | 0.0059737 | 825 | 822.63 | 2.37 | 0.6195 | 2.22 | 1.387 | 6.7395 | 6.3089 | 0.00052857 | 34-35 | 100.44 | 825 | 822.63 | 2.37 | 2.695 |  | 216.5486 |  |  | 461.0196 | 1 | 0.5 | 0.845 | 6.0264 | 18.0792
|  | 0.5 | 0.05022 | 146.0625 | 146.1127 | 146.1127 |  |  | 824.25 | 822.03 | 2.22 | 0.61964 |  | 1.3871 | [5 empty] | 824.25 | 822.03 | 2.22 | [9 empty] | 0 | 0
35-36 | 100.08 | 0.5 | 0.05004 | 146.1127 | 146.1628 | 146.1628 | 400 | 0.006195 | 824.25 | 822.03 | 2.22 | 0.61206 | 2.41 | 1.407 | 6.9489 | 6.2907 | 0.0005284 | 35-36 | 100.08 | 824.25 | 822.03 | 2.22 | 2.715 |  | 217.3738 |  |  | 463.3704 | 1 | 0.5 | 0.865 | 6.0048 | 18.0144
|  | 0.5 | 0.05004 | 146.1628 | 146.2128 | 146.2128 |  |  | 823.82 | 821.41 | 2.41 | 0.6122 |  | 1.4072 | [5 empty] | 823.82 | 821.41 | 2.41 | [9 empty] | 0 | 0
36-37 | 102.32 | 0.5 | 0.05116 | 146.2128 | 146.264 | 146.264 | 400 | 0.0059617 | 823.82 | 821.41 | 2.41 | 0.62052 | 1.65 | 1.3864 | 6.7312 | 6.3114 | 0.00052823 | 36-37 | 102.32 | 823.82 | 821.41 | 2.41 | 2.43 |  | 198.9101 |  |  | 415.4192 | 1 | 0.5 | 0.58 | 6.1392 | 18.4176
|  | 0.5 | 0.05116 | 146.264 | 146.3151 | 146.3151 |  |  | 822.45 | 820.8 | 1.65 | 0.62067 |  | 1.3865 | [5 empty] | 822.45 | 820.8 | 1.65 | [9 empty] | 0 | 0
37-38 | 98.94 | 0.5 | 0.04947 | 146.3151 | 146.3646 | 146.3646 | 400 | 0.0059632 | 822.45 | 820.8 | 1.65 | 0.62076 | 1.72 | 1.3867 | 6.7341 | 6.312 | 0.00052805 | 37-38 | 98.94 | 822.45 | 820.8 | 1.65 | 2.085 |  | 165.0319 |  |  | 333.4278 | 1 | 0.5 | 0.235 | 5.9364 | 17.8092
|  | 0.5 | 0.04947 | 146.3646 | 146.4141 | 146.4141 |  |  | 821.93 | 820.21 | 1.72 | 0.62091 |  | 1.3868 | [5 empty] | 821.93 | 820.21 | 1.72 | [9 empty] | 0 | 0
38-39 | 101.67 | 0.5 | 0.050835 | 146.4141 | 146.4649 | 146.4649 | 400 | 0.0062949 | 821.93 | 820.21 | 1.72 | 0.60956 | 1.99 | 1.4165 | 7.0469 | 6.2845 | 0.00052788 | 38-39 | 101.67 | 821.93 | 820.21 | 1.72 | 2.255 |  | 183.4127 |  |  | 377.1957 | 1 | 0.5 | 0.405 | 6.1002 | 18.3006
|  | 0.5 | 0.050835 | 146.4649 | 146.5158 | 146.5158 |  |  | 821.56 | 819.57 | 1.99 | 0.60971 |  | 1.4166 | [5 empty] | 821.56 | 819.57 | 1.99 | [9 empty] | 0 | 0
39-40 | 99.76 | 0.5 | 0.04988 | 146.5158 | 146.5656 | 146.5656 | 400 | 0.0060144 | 821.56 | 819.57 | 1.99 | 0.61951 | 2.04 | 1.3918 | 6.7855 | 6.309 | 0.00052771 | 39-40 | 99.76 | 821.56 | 819.57 | 1.99 | 2.415 |  | 192.7363 |  |  | 402.0328 | 1 | 0.5 | 0.565 | 5.9856 | 17.9568
|  | 0.5 | 0.04988 | 146.5656 | 146.6155 | 146.6155 |  |  | 821.01 | 818.97 | 2.04 | 0.61966 |  | 1.3919 | [5 empty] | 821.01 | 818.97 | 2.04 | [9 empty] | 0 | 0
40-41 | 100.61 | 0.5 | 0.050305 | 146.6155 | 146.6658 | 146.6658 | 400 | 0.0059636 | 821.21 | 818.97 | 2.24 | 0.62163 | 1.86 | 1.3874 | 6.739 | 6.314 | 0.00052754 | 40-41 | 100.61 | 821.21 | 818.97 | 2.24 | 2.45 |  | 197.1956 |  |  | 412.501 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.0366 | 18.1098
|  | 0.5 | 0.050305 | 146.6658 | 146.7161 | 146.7161 |  |  | 820.23 | 818.37 | 1.86 | 0.62178 |  | 1.3875 | [5 empty] | 820.23 | 818.37 | 1.86 | [9 empty] | 0 | 0
41-42 | 66.75 | 0.5 | 0.033375 | 146.7161 | 146.7495 | 146.7495 | 400 | 0.0059925 | 820.23 | 818.37 | 1.86 | 0.62084 | 1.45 | 1.3902 | 6.7673 | 6.312 | 0.00052737 | 41-42 | 66.75 | 820.23 | 818.37 | 1.86 | 2.055 |  | 109.737 |  |  | 220.9425 | 1 | 0.5 | 0.205 | 4.005 | 12.015
|  | 0.5 | 0.033375 | 146.7495 | 146.7829 | 146.7829 |  |  | 819.42 | 817.97 | 1.45 | 0.62094 |  | 1.3902 | [5 empty] | 819.42 | 817.97 | 1.45 | [9 empty] | 0 | 0
42-43 | 93.8 | 0.5 | 0.0469 | 146.7829 | 146.8298 | 146.8298 | 400 | 0.019616 | 819.42 | 817.97 | 1.45 | 0.42855 | 1.24 | 2.1634 | 17.6749 | 5.6381 | 0.00052726 | 42-43 | 93.8 | 819.42 | 817.97 | 1.45 | 1.695 |  | 127.1928 |  |  | 242.942 | 1 | 0.5 |  | 5.628 | 16.884
|  | 0.5 | 0.0469 | 146.8298 | 146.8767 | 146.8767 |  |  | 817.27 | 816.13 | 1.14 | 0.42863 |  | 2.1636 | [5 empty] | 817.27 | 816.13 | 1.14
PV Andre-35 | 33 | 0.5 | 0.0165 | 0.2 | 0.2165 | 1.5 | 150 | 0.09697 | 827.4 | 826.4 | 1 | 0.10832 | 1.15 | 1.1306 | 9.9667 | 1.9042 | 0.0045457 | PV Andre-35 | 33 | 827.4 | 826.4 | 1 | 1.025 | 27.06 |  |  |  |  | 1 | 0.5
|  | 0.5 | 0.0165 | 0.2165 | 0.233 | 1.5 |  |  | 824.25 | 823.2 | 1.05 | 0.10832 |  | 1.1306 | [5 empty] | 824.25 | 823.2 | 1.05
| 1909.67 | [22 empty] | 56.3662 | 3177.5064 | 0 | 0 | 6530.67 | 22 | 11 | 7.735 | 107.5578 | 322.6734

## ANEXO II-B.2 (hidden)
São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO II-B.2 | [9 empty] | SELEÇÃO
[10 empty] | MÉDIA | FALSE
COTAÇÕES DE MERCADO | [9 empty] | MEDIANA | TRUE
ITEM 2: IMPLANTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO COM ADUTORA POR GRAVIDADE | [10 empty] | 2
OBRA: | [8 empty] | DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO PORTO ROYALE | [8 empty] | 2026-01-01
LOCAL: | [8 empty] | REVISÃO:
MARGEM DIREITA DO CÓRREGO SANTA MARIA DO LEME, SÃO CARLOS/SP, ENTRE OS KM 239+143M E KM 237+494M DA RODOVIA WASHINGTON LUIS (SP-310) | [8 empty] | 00
Código | Descrição | UN | EMPRESA 01 (CNPJ) fone / contato / data | Valor unit. COTADO | EMPRESA 02 (CNPJ) fone / contato / data | Valor unit. COTADO | EMPRESA 03 (CNPJ) fone / contato / data | Valor unit. COTADO | Valor unit. ADOTADO* (R$)
C001 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA (Q=140M3/H, HMAN=60MCA), (Ref. comercial MEGANORM KSB 125-080-400 n = 1750 r.p.m., ROTOR ø360mm) - VIDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO | UN | WorTEC Bombas (Filial) (CNPJ: 08.288.024/0002-80) End.: AV. ROBERTO PINTO SOBRINHO, 575 VILA MENCK - OSASCO - SP - 06268-120 Fone: (11) 3645-4040 09/09/2024 | 18925 | BOMBEMI (CNPJ: 27.343.071/0001-43) Rua Flórida, 534 - Barcelona - São Caetano do Sul - SP CEP: 09.551-000 Fone: (11) 4224-3457 E-mail: comercial@bombemi.com.br Site: www.bombemi.com.br 06/09/24 | 43908 |  |  | 31416.5
C002 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA (Q=150M3/H, HMAN=22MCA), (Ref. comercial MEGANORM KSB 125-100-200 n = 1750 r.p.m., ROTOR ø219mm) - VIDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO MEMORIAL DESCRITIVO | UN | WorTEC Bombas (Filial) (CNPJ: 08.288.024/0002-80) End.: AV. ROBERTO PINTO SOBRINHO, 575 VILA MENCK - OSASCO - SP - 06268-120 Fone: (11) 3645-4040 09/09/2024 | 11925 | BOMBEMI (CNPJ: 27.343.071/0001-43) Rua Flórida, 534 - Barcelona - São Caetano do Sul - SP CEP: 09.551-000 Fone: (11) 4224-3457 E-mail: comercial@bombemi.com.br Site: www.bombemi.com.br 06/09/24 | 23099 |  |  | 17512
* MEDIANA, conforme inciso I, § 2º, Art. 23 da Lei 14.133/21.
São Carlos, 09 de fevereiro de 2026.
0