## cronograma
logo da empresa | ANEXO II-A CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Evolução Física-Financeira da Obra e Cronograma Previsto de Desembolso
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY | [6 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
[7 empty] | 2026-03-31 | 3
Item | Descrição | Meses |  |  |  |  | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 40% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  | Ok
3 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% |  |  | Ok
4 | MURO DE GABIÃO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 40% | 50% | 10% |  |  |  | Ok
5 | FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | Ok
6 | ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA (TRAVESSIA AÉREA) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 50% | 50% |  |  |  | Ok
7 | ESCAVAÇÃO E PREPARO DO FUNDO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  | 0 | -0.01 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 80% | 20% |  |  | Ok
8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 40% | 50% | 10% |  |  | Ok
9 | POÇOS DE VISITA (PV) |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 100% |  |  |  | Ok
10 | REATERRO DE VALA DOS TUBOS ASSENTADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 80% | 20% |  |  | Ok
11 | ATERRO DO TALUDE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 20% | 80% |  |  |  | Ok
12 | ELABORAÇÃO DE VIDEO PUBLICITÁRIO E PRESS RELEASE |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 100% |  |  | Ok
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 100% |  |  | Ok
S U B T O T A L (com BDI) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CONTRAPARTIDA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 34.77%
| FEHIDRO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65.23%
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
São Carlos, 20 de maio de 2026.
| RESPONSÁVEL LEGAL (1) |  |  |  | Responsável Técnico

## BDI
ANEXO II-B DEMONSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DO BDI - Obras e Serviços
RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY
VALORES ADOTADOS:
[7 empty] | Min | Médio | Máx. |  | obs: Preencher as células em destaque
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | % |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | % |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| S + G | SEGUROS E GARANTIAS |  |  | % |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| R | RISCO |  |  | % |  | 1% | 1.39% | 1.74%
|  | ISS (PMNF) |  | 2 | %
| I | PIS |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  | 3 | %
|  | Desoneração |  | 0 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 5.65 | %
| L | LUCRO |  |  | % |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
| BDI = | 1 | - | 1 |  | x | 100 | = | 5.9883 | %
0.9435
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 5.9883 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "

## ORÇAMENTO_R03
|  |  | Obra: | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
logo da empresa |  |  | RECONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA DE UM TRECHO DO COLETOR DE ESGOTO DA SERRINHA - TRECHO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO ATÉ O COLETOR DE ESGOTO NA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO DA ÁGUA QUENTE, BAIRRO CIDADE ARACY | SINAPI - 03/2026 - São Paulo SBC - 04/2026 - São Paulo CPOS - 04/2026 SABESP - 09/2025 DER-SP - 01/2026 |  |  | 25,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ANEXO II - Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Recurso FEHIDRO | Contrapartida SAAE | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Observações:
1.1 | 02.02.120 | CPOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1) Aplicar o desconto dado no pregão eletrônico proporcional para cada item do valor unitário (Coluna G). As demais células são calculadas automaticamente.
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (PLACA DE OBRA E PLACA CETESB) | m² | 26.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 37525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 101133 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA. AF_07/2020 (ACESSO, TALUDES E CALHA DO CÓRREGO) | m³ | 690.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) Devido à arredondamentos, será necessário fazer pequenos ajustes nos valores unitários para que o valor total fique igual ao do pregão eletrônico.
1.5 | 07.12.040 | CPOS | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO (ATERRO DE ACESSO) | m³ | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) | m² | 481.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (BORA FORA VEGETAÇÃO) | m³ | 96.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BORA FORA VEGETAÇÃO) | M3XKM | 963.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS
2.1 | 74010038 | SABESP | EQUIPE DE TOPOGRAFIA (SERVIÇOS PLANIALTIMÉTRICOS) LOCAÇÃO DA TRELIÇA METÁLICA | EQD | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 012072 | SBC | LOCACAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO (BLOCOS E ESTACAS) | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 020004 | SBC | LOCACAO DE OBRA E DEMARCACAO (GABIÃO) | m² | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
2.4 | 01.17.051 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DO MURO DE GRAVIDADE (GABIÃO) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 01.17.061 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA (TRELIÇA METÁLICA) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 101460 | SINAPI | VIGILANCIA DE OBRAS - VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | MURO DE GABIÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | 92743 | SINAPI | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | m³ | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (E=25%) | M3 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 30KM) | M3xKM | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 06.11.040 | CPOS | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTACAS ESCAVADAS
5.3 | 12.05.010 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | TX | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 12.05.030 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | M | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 031125 | SBC | ARRASAMENTO MANUAL DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO ATE 40CM | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLOCOS DE COROAMENTO
5.6 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 40.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 11.16.080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO) | m³ | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 11.01.350 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO) | m³ | 2.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA (TRAVESSIA AÉREA) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | 15.03.030 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 2885.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 125.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 33.07.140 | CPOS | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 2885.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | REF. 32.08.160 | CPOS | PROTEÇÃO DE ELASTÔMERO PARA TUBULAÇÃO - JUNTA ESLÁSTICA ESTRUTURAL DE NEOPRENE, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE | M | 6.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | REF. 014032 | SBC | TAXA DE MOBILIZAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE AUTOPROPELIDO * 5T SOBRE PNEUS COM LANÇA TELESCÓPICA OU OUTRO COMPATÍVEL COM O SERVIÇO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ESCAVAÇÃO E PREPARO DO FUNDO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 53.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 4.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 43.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | 46.05.070 | CPOS | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | HM02024 | SABESP | TÊ BBB PVC RÍGIDO D=300 MM JE NBR 10569 COLETOR DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | HM01971 | SABESP | CURVA 90° PVC RÍGIDO D=300 MM PBJE COLETOR DE ESGOTO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 46.14.060 | CPOS | TUBO DE FERRO FUNDIDO CLASSE K-7 COM JUNTA ELÁSTICA, DN= 300MM, INCLUSIVE CONEXÕES (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 90728 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | POÇOS DE VISITA (PV) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | 98405 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 1.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 - (TAMPÃO P.V. "BOLACHÃO" - DIÂM. 70CM, H=10CM) | M3 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | REATERRO DE VALA DOS TUBOS ASSENTADOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 96385 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 51.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ATERRO DO TALUDE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 212.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1936.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 236.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | ELABORAÇÃO DE VIDEO PUBLICITÁRIO E PRESS RELEASE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | COTAÇÃO 01 | SAAE | PRODUÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO DE VÍDEO E PUBLICAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1 MINUTO E NO MÁXIMO 3 MINUTOS DE DURAÇÃO. | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | COTAÇÃO 02 | SAAE | PRODUÇÃO DE PRESS RELEASE PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE NO MÍNIMO 1 E NO MÁXIMO 2 PÁGINAS. | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 74000150 | SABESP | CADASTRO DAS REDES E ESTRUTURAS EXECUTADAS (AS BUILT) | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
REV_03
[8 empty] | SUBTOTAIS |  | TOTAL GERAL |  | FEHIDRO | SAAE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 65.23% | #DIV/0!
São Carlos, 20 de maio de 2026.
|  |  | RESPONSÁVEL LEGAL (1) |  |  |  |  | Responsável Técnico