## DADOS (hidden)
BDI
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11.1% | 14.02% | 16.8%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93%
SEGURO + GARANTIA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.8% | 0.8% | 1%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.32% | 0.4% | 0.74%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.28% | 0.49% | 0.75%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0.25% | 0.51% | 0.56%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.81% | 1.22% | 1.99%
RISCO | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.97% | 1.27% | 1.27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.5% | 0.56% | 0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 1% | 1.39% | 1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1% | 1.48% | 1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 1.46% | 2.32% | 3.16%
DESPESA FINANCEIRA | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.59% | 1.23% | 1.39%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.02% | 1.11% | 1.21%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.94% | 0.99% | 1.17%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.01% | 1.07% | 1.11%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.94% | 1.02% | 1.33%
LUCRO | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 7.14% | 8.4% | 10.43%
TRUE
FALSE
#REF!

## QCI - Modelo não aceito (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO (QCI) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Implantação/ampliação de sistemas em sedes municipais e/ou vilas, povoados e distritos urbanos com população igual ou superior a 2.500 habitantes ou com pelo menos 500 domicílios.
[5 empty] | Data da última atualização do QCI | 2025-03-26
Item | Unidade | Quantidade | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Valor total do investimento (R$) | % do investimento total | Repasse (R$)
Elaboração ou atualização de projeto básico/executivo (limitado a 5% do VI, podendo o excedente, se ocorrer, ser assumido como contrapartida) | vb | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Serviços preliminares (limpeza e cercamento de área, instalação de canteiros e placa de obra) (limitado a 4% do VI, podendo o excedente, se ocorrer, ser assumido como contrapartida) | vb | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Captação subterrânea (obras civis e equipamentos) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Captação superficial (obras civis e equipamentos) | un |  |  |  | 0 | 0
Estação de Tratamento de Água – ETA (obras civis e equipamentos) | un |  |  |  | 0 | 0
Estação elevatória (obras civis e equipamentos) | un |  |  |  | 0 | 0
Adução de água bruta (obras civis, materiais hidráulicos e dispositivos especiais) | km |  |  |  | 0 | 0
Adução de água tratada (obras civis, materiais hidráulicos e dispositivos especiais) | km | 0.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Reservação (obras civis e equipamentos) | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Barragem de nível ou de acumulação | un |  |  |  | 0 | 0
Rede de distribuição de água (obras civis, materiais hidráulicos e dispositivos especiais) | km |  |  |  | 0 | 0
Intervenções físicas de controle e redução de perdas no abastecimento, inclusive setorização | vb |  |  |  | 0 | 0
Ligações prediais de água (obras civis, materiais hidráulicos) | un |  |  |  | 0 | 0
Ligações intradomiciliares para beneficiar famílias com renda familiar até três salários-mínimos (obras civis, materiais hidráulicos) | un |  |  |  | 0 | 0
Substituição de redes de distribuição (ampliação de diâmetro ou para fins de setorização) | km |  |  |  | 0 | 0
Substituição de redes de distribuição de fibrocimento (limitado a 10% do VI, podendo o excedente, se ocorrer, ser assumido como contrapartida) | km |  |  |  | 0 | 0
Centrais de Controle e Operações Automatizadas, inclusive equipamentos de: monitoramento de níveis de reservatórios e de macromedidores; aberturas e fechamentos de válvulas e registros; acionamentos e desligamentos de bombas; e transmissão de dados à distância | vb | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sistema simplificado de abastecimento (poços, reservatórios e desinfecção) | vb |  |  |  | 0 | 0
Execução de itens especiais, como: subestação rebaixadora de tensão; travessias; estradas de acesso/serviço; recomposição do pavimento; microdrenagem; eletrificação. | vb |  |  |  | 0 | 0
Execução de ações de preservação ambiental necessárias à implantação do empreendimento (limitado a 5% do VI, podendo o excedente, se ocorrer, ser assumido como contrapartida) | vb |  |  |  | 0 | 0
Execução de trabalho social (limitado em 1,0% a 3,0% do VI) | vb |  |  |  | 0 | 0
Aquisição de terreno, inclusive por desapropriação, limitado ao valor pago ou o valor de avaliação, o que for menor | vb |  |  |  | 0 | 0
Gerenciamento da obra (limitado a 2% do valor de investimento - VI) | vb |  |  |  | 0 | 0
Administração local da obra (ver limites nos normativos) | vb |  |  |  | 0 | 0
Teste de funcionamento em regime de produção, incluindo a fase de pré-operação, capacitação dos operadores e equipe técnica (limitado a 6 meses) | vb |  |  |  | 0 | 0
Avaliação de resultados pós-intervenção (obrigatório para propostas com Valor de investimento (VI) acima de R$ 15 milhões, sendo o valor de repasse (VR) limitado a 0,5% do VI ou R$ 200 mil, o que for menor) | vb |  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OBRA: |  | FONTE:
FLOTADOR 1 - REFORMA PARCIAL
FLOTADOR 2 - FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO |  | COTAÇÃO
LOCAL: |  | DATA BASE:
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MONJOLINHO |  | 2026-02-01
Item | Descrição | Total (C/ BDI)
01 | REFORMA PARCIAL DO FLOTADOR 1 | 1660712
- | Mobilização e desmobilização, Administração local da obra, Instalação de canteiro e Placa de obra | 1660712
- | Remoção, reforma e instalação de sete treliças com raspadores superficiais, ponte rolante, oito tubos de sustentação, oito vigas U e dois raspadores de lodo sedimentado
- | Fabricação e instalação de 02 (dois) raspadores de lodo do fundo do flotador (para remoção do lodo sedimentado).
- | Fornecimento e instalação de tubulação de água de reuso em PEAD com bicos pulverizadores em aço inox 316 para quebra da escuma, conforme planta F 1.8 em anexo
- | Fabricação e instalação de 32 (trinta e dois) braços com lâminas escumadoras em aço inox 316.
- | Fabricação de 08 (oito) aletas direcionadoras de lodo em aço inox 316.
- | Fabricação e instalação de 16 (dezesseis) metros de passarela com 1 (um) metro de largura, em chapa expandida de piso de 3/16” x 1” em Aço inox 316.
- | Fornecimento de todos os parafusos, chumbadores, esticadores, sapatilhas dos cabos de aço e cabos de aço inoxidável 316, incluindo:
- | Reparo nos pontos de oxidação da coluna central, com aplicação de reforço e troca de toda extensão da chapa superior.
- | Pintura de todos os equipamentos pertencentes ao sistema do flotador 1, de material diferente do aço inox, com duas demãos de fundo e duas demãos de tinta epóxi ou qualidade superior, resistente à corrosão, com objetivo de proteger os referidos equipamentos contra a corrosão e desgaste.
- | Reforço e Pintura das 2 (duas) calhas coletoras de lodo com duas demãos de fundo e duas demãos de tinta epóxi ou qualidade superior resistente à corrosão.
- | Fornecimento e instalação de 2 (duas) válvulas com atuador eletrico para descarga de fundo
- | Fornecimento e instalação de 2 (dois) painéis para controle das válvulas e atuadores com todos os materiais necessários para o adequado funcionamento.
- | Fornecimento de 2 (dois) conectores elétrico rotativo de 4 vias até 500 VAC, até 30 Ampere, frequência de 60 Hz, com função de potência, em corpo de alumínio, com comprimento máximo de 100 mm, diâmetro máximo de 81 mm, com furo passante de 28 mm, que trabalhe em temperatura normal, com grau de proteção de 55 IP, com vedação para poeira e spray de água e posição de instalação na vertical
- | Demais serviços necessários relacionados no Termo de Referência e Projetos
- | Montagem eletromecânica dos sistema de flotação completo incluindo montagem hidráulica , mecânica, instalações elétricas de força, comando, automação com Instalação elétrica , telemetria, acionamento, start up e treinamento
02 | FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 2 | 4217284
- | Desmontagem de todo os sistema existente e depósito em local indicado pelo SAAE e limpeza do local para iniciar os trabalhos | 4217284
- | Fabricação e instalação de ponte rotativa
- | Fornecimento e instalação de escada acoplada à ponte rotativa
- | Reforma do Truck de acionamento e motorização
- | Acionamento elétrico
- | Instalação de proteção na ponte
- | Fabricação e instalação dos braços rotativos de remoção de lodo flotado (7 cj)
- | Fabricação e instalação dos braços com lâminas escumadoras (32 cj)
- | Fabricação e instalação de aletas direcionadoras de lodo (8 cj)
- | Fabricação e instalação dos tubos de sustentação dos raspadores de fundo (8 cj)
- | Fabricação e instalação dos raspadores de lodo de fundo do flotador (4 cj)
- | Fabricação e instalação de guardo corpo em torno do flotador
- | Fabricação e instalação da Coluna Central
- | Fabricação e instalação da redução da tubulação proveniente dos floculadores
- | Caixa de distribuição central
- | Fornecimento e instalação de bocais difusores e tubulação de distribuição de ar 32 cj)
- | Fornecimento e instalação de canaletas coletoras de lodo flotado (2 cj)
- | Fornecimento e instalação de cortina periférica com suportes para fixação na parede
- | Fornecimento e instalação de vertedores em PRFV em todo perímetro de saída do efluente tratado do flotador
- | Fornecimento e instalação de tubulação de água de reúso com bicos pulverizadores para quebra de escuma
- | Fornecimento e instalação de poste de iluminação com refletor de led
- | Fornecimento e instalação de 4 (quatro) válvulas com atuador de descarga de fundo
- | Fornecimento e instalação de 3 (três) painéis para controle das válvulas com atuadores
- | Fornecimento e instalação de 2 (dois) registros do tipo pedestal de manobra
- | Parafusos, chumbadores, esticadores e cabos de aço para instalação de todo sistema de flotação
- | Regularização da pista de rolamento incluindo revestimento com adesivo estrutural a base de epóxi
- | Demolição do concreto em torno da tubulação proveniente dos floculadores
- | Recomposição do concreto em torno da tubulação proveniente dos floculadores
- | Aço utilizado para armação na recomposição do concreto em torno da tubulação proveniente dos floculadores
- | Regularização da parede onde será fixado as duas canaletas coletoras de lodo flotado
- | Impermeabilização em revestimento mineral de toda a área interna do flotador (Ref. MC Rim)
- | Reparo no concreto na parte interna do flotador
- | Reparo nas fissuras na parede do flotador
- | Impermeabilização em Poliuretanos das elevatórias laterais do flotador (Ref.: MC Flex)
- | Impermeabilização da laje superior externo das elevatórias do flotador
- | Demais serviços necessários relacionados no Termo de Referência e Projetos
- | Montagem eletromecânica dos sistema de flotação completo incluindo montagem hidráulica , mecânica, instalações elétricas de força, comando, automação com Instalação elétrica , telemetria, acionamento, start up e treinamento
T O T A L (com BDI) |  | 5877996
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI)
São Carlos, 5 de fevereiro de 2026.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OBRA:
FLOTADOR 1 - REFORMA PARCIAL
FLOTADOR 2 - FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO
LOCAL: | [10 empty] | DATA BASE: | REVISÃO:
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MONJOLINHO | [10 empty] | 2025-03-01 | #REF!
Item | Descrição | Meses | [8 empty] | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01/jun/26 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09
01 | REFORMA PARCIAL DO FLOTADOR 1 | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 1660712 | 28.25%
|  | 83035.6 | 166071.2 | 249106.8 | 249106.8 | 332142.4 | 332142.4 | 249106.8 | 0 | 0
02 | FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 4217284 | 71.75%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210864.2 | 210864.2 | 421728.4
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 83035.6 | 166071.2 | 249106.8 | 249106.8 | 332142.4 | 332142.4 | 459971 | 210864.2 | 421728.4 | 5877996 | 100%
|  | 83035.6 | 249106.8 | 498213.6 | 747320.4 | 1079462.8 | 1411605.2 | 1871576.2 | 2082440.4 | 2504168.8
Item | Descrição | Meses | [8 empty] | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
01 | REFORMA PARCIAL DO FLOTADOR 1 | [9 empty] | 1660712 | 28.25% | 100% | bar: Meses Mês 10 to Meses Mês 18
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% | 4217284 | 71.75% | 100%
|  | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 210864.2 | 210864.2 | 210864.2 | 632592.6
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 421728.4 | 210864.2 | 210864.2 | 210864.2 | 632592.6 | 5877996 | 100%
|  | 2925897.2 | 3347625.6 | 3769354 | 4191082.4 | 4612810.8 | 4823675 | 5034539.2 | 5245403.4 | 5877996
#REF!

## BDI
São Carlos, capital da tecnologia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DEMONSTRATIVO DO BDI
OBRA:
FLOTADOR 1 - REFORMA PARCIAL
FLOTADOR 2 - FABRICAÇÃO GERAL E INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO
LOCAL: |  |  |  | DATA BASE: | REVISÃO:
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MONJOLINHO |  |  |  | 2026-02-01 | 0
Percentual da base de cálculo para o ISS, conforme legislação tributária municipal: |  |  |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  |  |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA: |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5% | 3% | 4% | 5.5%
SG | SEGURO E GARANTIA | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
R | RISCO | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.25% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
L | LUCRO | 8.59% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) | 2% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 31.26%
O VALOR DO BDI 1 ADOTADO É: 25%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaramos para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
BDI=((1+AC+S+R+G)∗(1+DF)∗(1+L))/(1−CP−ISS−CRPB)−1
LDI=(1+𝐷𝐼)∗(1+𝐿)/(1−𝐼)
Note on H16: Entre 2% a 5%.