## ANEXO IX.1 - ORÇAMENTO
[ LOGO DA EMPRESA ] |  |  | [NOME DA EMPRESA] [ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL] [CNPJ] | [5 empty] | ANEXO IX.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento proponente
OBRA: |  |  |  |  | FONTE:
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | SINAPI (07/2026) / CPOS (06/2026) / SABESP (03/2026) - NÃO DESONERADO
LOCAL: |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | Fator K | DATA BASE: |  | % DESCONTO PROPONENTE | [5 empty] | % RECURSO FEHIDRO
AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP |  |  |  |  | 25% | 14.02% | - | - | 2026-08-01 | [7 empty] | 0.83614
DADOS REF. AO ORÇAMENTO BASE DA LICITAÇÃO
Item | Fonte (Ref.) | Código | Descrição | UN | Qtdd. | Custo Unitário S/ BDI (R$) | BDI | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Valor Recurso FEHIDRO (R$) | Valor Contrapartida SAAE (R$) | Preço TOTAL (R$) | % |  | Custo Unitário S/ BDI (R$) | Valor Recurso FEHIDRO (R$) | Valor Contrapartida SAAE (R$) | Preço TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 9461.05 | 6988.2 | 16449.25
1.1 | CPOS (09/2025) | 02.08.050 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.06 | 589.61 | 5592.07 | 6181.68
1.2 | SINAPI (11/2025) | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 872.5 | 5720.59 | 823.13 | 6543.72
1.3 | SINAPI (11/2025) | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 318.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.86 | 2353.91 | 376.23 | 2730.14
1.4 | CPOS (09/2025) | 03.07.050 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 54.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.9 | 751.61 | 191.58 | 943.19
1.5 | SINAPI (11/2025) | 105136 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.42 | 45.33 | 5.19 | 50.52
2 |  |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA AO POÇO DE SUCÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 7201.66 | 1131.74 | 8333.4
2.1 | SINAPI (11/2025) | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 12.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.65 | 169.38 | 27.93 | 197.31
2.2 | SABESP (09/2025) | HM01964 | CURVA 45° LONGA PVC RÍGIDO D=400 MM PBJE COLETOR DE ESGOTO | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 598 | 1405.85 | 89.15 | 1495
2.3 | CPOS (09/2025) | 46.05.090 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461.7 | 3620.43 | 707.97 | 4328.4
2.4 | CPOS (09/2025) | 01.23.100 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAÇÃO DE ARMADURA, PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | m³ | 0.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 541.1 | 86.76 | 14.7 | 101.46
2.5 | SINAPI (11/2025) | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.25 | 987.1 | 146.26 | 1133.36
2.6 | SINAPI (11/2025) | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - (REPARO DA ESTRUTURA DE CONCRETO APÓS RETIRADA) | m² | 1.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44.25 | 99.27 | 9.14 | 108.41
2.7 | SINAPI (11/2025) | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 - (REPARO DA ESTRUTURA DE CONCRETO APÓS RETIRADA) | kg | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.54 | 137.02 | 23.03 | 160.05
2.8 | CPOS (09/2025) | 11.05.030 | ARGAMASSA GRAUTE AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA - (REPARO DA ESTRUTURA DE CONCRETO APÓS RETIRADA) | m³ | 0.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4154.47 | 668.54 | 110.42 | 778.96
2.9 | SINAPI (11/2025) | 45146 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO (Ref.: XYPEX ou equivalente técnico) - (REPARO DA ESTRUTURA DE CONCRETO APÓS RETIRADA) | kg | 0.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.48 | 27.31 | 3.14 | 30.45
3 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (ES) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 32517.16 | 6720.44 | 39237.6
3.1 | SINAPI (11/2025) | 102139 | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE CONFORME PROJETO, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1952.42 | 3974.86 | 906.18 | 4881.04
3.2 | SINAPI (11/2025) | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M E ALTURA DE 0,50M. AF_12/2020 | m | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 341.06 | 339.27 | 87.05 | 426.32
3.3 | SINAPI (11/2025) | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA. AF_01/2021 | unid | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.32 | 214.19 | 34.51 | 248.7
3.4 | SINAPI (11/2025) | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA. AF_01/2021 | unid | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.18 | 353.77 | 57.11 | 410.88
3.5 | SINAPI (11/2025) | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (ELEVAÇÃO DA COTA DE FUNDO DE CX-EXISTENTE) | m³ | 0.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 443.51 | 285.13 | 47.5 | 332.63
3.6 | CPOS (09/2025) | 49.06.420 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 677.04 | 1455.57 | 237.03 | 1692.6
3.7 | SINAPI (11/2025) | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 77.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.65 | 1048.7 | 172.94 | 1221.64
3.8 | CPOS (09/2025) | 46.05.070 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 293.17 | 7420.81 | 1887.27 | 9308.08
3.9 | CPOS (09/2025) | 46.05.090 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461.7 | 14964.44 | 2926.28 | 17890.72
3.10 | SINAPI (11/2025) | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 77.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.25 | 2460.42 | 364.57 | 2824.99
4 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 23392.45 | 4553.18 | 27945.63
4.1 | SINAPI (11/2025) | 102457 | POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE CONFORME PROJETO, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1878.65 | 3828.9 | 867.72 | 4696.62
4.2 | SINAPI (11/2025) | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M E ALTURA DE 0,50M. AF_12/2020 | m | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340.1 | 338.23 | 86.89 | 425.12
4.3 | SINAPI (11/2025) | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA. AF_01/2021 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.46 | 91.53 | 14.61 | 106.14
4.4 | SINAPI (11/2025) | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA. AF_01/2021 | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.32 | 71.39 | 11.51 | 82.9
4.5 | SINAPI (11/2025) | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA. AF_01/2021 | unid | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.18 | 530.65 | 85.67 | 616.32
4.6 | CPOS (09/2025) | 49.06.420 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 677.04 | 1455.57 | 237.03 | 1692.6
4.7 | SINAPI (11/2025) | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 46.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.65 | 631.09 | 104.08 | 735.17
4.8 | CPOS (09/2025) | 46.05.090 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461.7 | 14964.44 | 2926.28 | 17890.72
4.9 | SINAPI (11/2025) | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 46.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.25 | 1480.65 | 219.39 | 1700.04
5 |  |  | ESCAVAÇÃO: TRATAMENTO PRELIMINAR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 11621.03 | 2076.98 | 13698.01
5.1 | SINAPI (11/2025) | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 (REATERRO: Ver item 12.1 da Planilha Orçamentária) | m³ | 121.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.47 | 1614.78 | 273.98 | 1888.76
5.2 | SINAPI (11/2025) | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (E=30% ¦ DMT = 8,6KM - DIST. INDUSTRIAL) | m³ | 1355.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.47 | 3427.73 | 746.81 | 4174.54
5.3 | CPOS (09/2025) | 08.01.020 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | m² | 56.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 108.55 | 6578.52 | 1056.19 | 7634.71
6 |  |  | ESCAVAÇÃO: TANQUES PULMÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 10017.35 | 1787.18 | 11804.53
6.1 | SINAPI (11/2025) | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 (REATERRO: Ver item 15.1 da Planilha Orçamentária) | m³ | 156.37 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.47 | 2082.85 | 353.39 | 2436.24
6.2 | SINAPI (11/2025) | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (E=30% ¦ DMT = 8,6KM - DIST. INDUSTRIAL) | m³ | 917.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.47 | 2319.31 | 505.33 | 2824.64
6.3 | CPOS (09/2025) | 08.01.040 | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | m² | 82.31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.6 | 5615.19 | 928.46 | 6543.65
7 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 49094.67 | 5949.96 | 55044.63
7.1 | SINAPI (11/2025) | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 39.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.11 | 203.04 | 51.27 | 254.31
7.2 | CPOS (09/2025) | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA | m² | 32.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.25 | 664.27 | 82.99 | 747.26
7.3 | SINAPI (11/2025) | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 218.15 | 449.81 | 92.82 | 542.63
7.4 | SINAPI (11/2025) | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. AF_09/2021 | m² | 39.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 134.88 | 21.77 | 156.65
7.5 | SINAPI (11/2025) | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 1.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.9 | 26.85 | 4.49 | 31.34
7.6 | SINAPI (11/2025) | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 6.93 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168.4 | 1312.89 | 145.88 | 1458.77
7.7 | CPOS (09/2025) | 09.02.040 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | m² | 67.47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201.44 | 15730.29 | 1258.66 | 16988.95
7.8 | SINAPI (11/2025) | 92801 | ESPAÇADORES TIPO CARANGUEJO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | kg | 8.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.85 | 82.57 | 13.98 | 96.55
7.9 | SINAPI (11/2025) | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | kg | 4.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.22 | 40.51 | 6.72 | 47.23
7.10 | SINAPI (11/2025) | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | kg | 348.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.85 | 3295.51 | 557.79 | 3853.3
7.11 | SINAPI (11/2025) | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | kg | 354.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.54 | 3235.61 | 543.7 | 3779.31
7.12 | SABESP (09/2025) | 70070301 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 360 KG DE CIMENTO/M³ | m³ | 14.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 809.96 | 13021.74 | 1456.3 | 14478.04
7.13 | SINAPI (11/2025) | 45146 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO (Ref.: XYPEX ou equivalente técnico) | kg | 71.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.48 | 2604.24 | 298.66 | 2902.9
7.14 | CPOS (09/2025) | 11.16.080 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 14.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140.58 | 2170.26 | 342.54 | 2512.8
7.15 | SABESP (09/2025) | HM00600 | MEDIDOR DE VAZÃO CALHA PARSHALL FIBRA DE VIDRO GARGANTA 6" | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5196.66 | 5493.74 | 1002.08 | 6495.82
7.16 | SABESP (09/2025) | 70140125 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W ATÉ 6" - MONTAGEM | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 559.02 | 628.46 | 70.31 | 698.77
8 |  |  | MURO DE ARRIMO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 16411.57 | 4702.41 | 21113.98
8.1 | SINAPI (11/2025) | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69.97 | 1804.68 | 294.36 | 2099.04
8.2 | SINAPI (11/2025) | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.46 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.01 | 1381.79 | 203.01 | 1584.8
8.3 | CPOS (09/2025) | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 228.38 | 64.8 | 9.42 | 74.22
8.4 | SINAPI (11/2025) | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 17.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.69 | 419.66 | 68.13 | 487.79
8.5 | SINAPI (11/2025) | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 44.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.72 | 794 | 129.78 | 923.78
8.6 | SINAPI (11/2025) | 96557 | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 710.11 | 1131.44 | 244.39 | 1375.83
8.7 | SABESP (09/2025) | 70190090 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 6,3 MM C/RESINA EPOXÍDICA | unid | 24 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.98 | 192.45 | 16.83 | 209.28
8.8 | SABESP (09/2025) | 70190091 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA | unid | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.26 | 94.23 | 8.97 | 103.2
8.9 | SINAPI (11/2025) | 103320 | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM APARENTE (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 32.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142.5 | 4739.86 | 988.48 | 5728.34
8.10 | SINAPI (11/2025) | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ARMADA COM 2 BARRAS DE AÇO CA-50 DE 8,0MM. AF_03/2016 | m | 57.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.63 | 4591.02 | 2485.25 | 7076.27
8.11 | SINAPI (11/2025) | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | kg | 34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.08 | 377.91 | 92.99 | 470.9
8.12 | SINAPI (11/2025) | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 - GRAUTE FGK=20 MPA | m³ | 0.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1206.8 | 819.73 | 160.8 | 980.53
9 |  |  | ESCADAS DE ACESSO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1754.84 | 307.3 | 2062.14
9.1 | SINAPI (11/2025) | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 790.59 | 1068.11 | 186.94 | 1255.05
9.2 | CPOS (09/2025) | 17.02.030 | CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA | m² | 4.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.19 | 33.96 | 5.82 | 39.78
9.3 | CPOS (09/2025) | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 4.43 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.62 | 122.72 | 19.13 | 141.85
9.4 | SINAPI (11/2025) | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | m | 6.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.59 | 530.05 | 95.41 | 625.46
10 |  |  | PISO DE CONCRETO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2640.16 | 474.82 | 3114.98
10.1 | CPOS (09/2025) | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 14.66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.29 | 349.38 | 59.05 | 408.43
10.2 | SINAPI (11/2025) | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO PARA PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 218.15 | 237.33 | 48.98 | 286.31
10.3 | SINAPI (11/2025) | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA. AF_09/2021 | m² | 20.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 70.85 | 11.44 | 82.29
10.4 | SINAPI (11/2025) | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2). AF_08/2022 | m² | 20.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89.32 | 1982.6 | 355.35 | 2337.95
11 |  |  | ACESSÓRIOS: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 35055.66 | 14316.57 | 49372.23
11.1 | CPOS (09/2025) | 67.02.320 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (STOP LOG) - ESPESSURA DE 10MM, COMPLETA - (STOP-LOG 1: 2 UN - 85CM X 45CM) | m² | 0.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3242.26 | 5791.36 | 2918.03 | 2656.15 | 5574.18
11.2 | CPOS (09/2025) | 67.02.320 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (STOP LOG) - ESPESSURA DE 10MM, COMPLETA -( STOP-LOG 2: 1 UN - 85CM X 45CM) | m² | 0.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1600.08 | 5791.36 | 1440.07 | 1310.83 | 2750.9
11.3 | CPOS (09/2025) | 67.02.320 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (STOP LOG) - ESPESSURA DE 10MM, COMPLETA - (STOP-LOG 3: 4 UN - 85CM X 54CM | m² | 1.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7747.74 | 5791.36 | 6972.96 | 6347.17 | 13320.13
11.4 | SABESP (09/2025) | 70140133 | STOP-LOG - MONTAGEM | m² | 2.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 383.78 | 1286.66 | 142.91 | 1429.57
11.5 | SABESP (09/2025) | 70140141 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTO METÁLICO EM AÇO AISI 317L EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (FORN E INST CESTO METÁLICO - COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA P/ FIXAÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - CONFERIR DIMENSÕES E GEOMETRIA IN LOCO ANTES DA AQUISIÇÃO/MONTAGEM | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9489.54 | 19886.61 | 3837.23 | 23723.84
11.6 | SABESP (09/2025) | 70110087 | GRADE EM AÇO AISI 317L, ESPAÇAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | m² | 0.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3072.97 | 2551.33 | 22.28 | 2573.61
12 |  |  | REATERRO COMPACTADO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1081.27 | 173.02 | 1254.29
12.1 | SINAPI (11/2025) | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 40.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.48 | 1081.27 | 173.02 | 1254.29
13 |  |  | TANQUES PULMÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 174242.01 | 31174.72 | 205416.73
13.1 | CPOS (09/2025) | 01.17.051 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2795.27 | 5981.07 | 1007.09 | 6988.16
13.2 | SINAPI (11/2025) | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 59.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.11 | 300.6 | 75.88 | 376.48
13.3 | SINAPI (11/2025) | 105136 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.42 | 45.33 | 5.19 | 50.52
13.4 | CPOS (09/2025) | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA | m² | 59.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.25 | 1196.55 | 149.47 | 1346.02
13.5 | COTAÇÃO | C001 | TANQUES EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) DIÂM=2,45M; COMP=8,70M, CONFORME PROJETO DE REFERÊNCIA | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78438.67 | 150869.16 | 28002.38 | 178871.54
13.6 | SAAE | S001 | TRANSPORTE DE TANQUE EM PRFV POSTO EM OBRA - FRETE | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1684.35 | 3951.45 | 259.41 | 4210.86
13.7 | SAAE | S002 | INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PRFV | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4511.76 | 9653.07 | 1626.33 | 11279.4
13.8 | SABESP (09/2025) | 70110090 | ALÇAPÃO EM GRADE DE AÇO AISI 317L (OU EQUIVALENTE) COM BARRAS DE 2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM, INCLUINDO QUADRO DE APOIO | m² | 1.13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1623.9 | 2244.78 | 48.97 | 2293.75
14 |  |  | CAIXAS PARA VÁLVULAS DE MANOBRA: TANQUES PULMÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 17060.14 | 2384.5 | 19444.64
14.1 | SINAPI (11/2025) | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69.97 | 1203.12 | 196.24 | 1399.36
14.2 | SINAPI (11/2025) | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 794.6 | 144.65 | 24.2 | 168.85
14.3 | SABESP (09/2025) | 70190091 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO - Ø 10,0 MM C/RESINA EPOXÍDICA | unid | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.26 | 207.3 | 19.74 | 227.04
14.4 | SINAPI (11/2025) | 103320 | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM APARENTE (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142.5 | 1867.35 | 389.43 | 2256.78
14.5 | SINAPI (11/2025) | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA ARMADA COM 2 BARRAS DE AÇO CA-50 DE 8,0MM. AF_03/2016 | m | 21.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98.63 | 1684.44 | 911.84 | 2596.28
14.6 | SINAPI (11/2025) | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | kg | 20.73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.08 | 230.41 | 56.7 | 287.11
14.7 | SINAPI (11/2025) | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 - GRAUTE FGK=20 MPA | m³ | 2.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1206.8 | 3190.67 | 625.84 | 3816.51
14.8 | CPOS (09/2025) | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 228.38 | 162 | 23.56 | 185.56
14.9 | SABESP (09/2025) | 70110161 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO | m | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1319.24 | 4079.29 | 43.34 | 4122.63
14.10 | SABESP (09/2025) | 70110090 | ALÇAPÃO EM GRADE DE AÇO AISI 317L (OU EQUIVALENTE) COM BARRAS DE 2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM, INCLUINDO QUADRO DE APOIO | m² | 2.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1623.9 | 4290.91 | 93.61 | 4384.52
15 |  |  | REATERRO COMPACTADO: TANQUES PULMÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1961.01 | 313.79 | 2274.8
15.1 | SINAPI (11/2025) | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 74.34 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.48 | 1961.01 | 313.79 | 2274.8
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 104789.18 | 19318.45 | 124107.63
16.1 | SABESP (09/2025) | 70140023 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | kg | 1317.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.42 | 3582.05 | 398.01 | 3980.06
16.2 | SABESP (09/2025) | HM06307 | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=700 MM (75,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3839.52 | 7934.23 | 821.41 | 8755.64
16.3 | SABESP (09/2025) | HM06663 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=500 MM (76,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2798.08 | 2871.33 | 319.04 | 3190.37
16.4 | SABESP (09/2025) | HM04167 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM (155,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6257.75 | 12843.14 | 1427.02 | 14270.16
16.5 | SABESP (09/2025) | HM06803 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=2.000 MM (132,20 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5203.1 | 4528.39 | 1404.18 | 5932.57
16.6 | SABESP (09/2025) | HM06297 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=150 MM (37,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO | unid | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2337.38 | 2197.45 | 467.63 | 2665.08
16.7 | SABESP (09/2025) | HM03162 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=300 MM PN10 * (92,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5176.71 | 8950.14 | 2854.82 | 11804.96
16.8 | SABESP (09/2025) | HM06944 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=800 MM (93,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5659.07 | 5011.02 | 1441.45 | 6452.47
16.9 | SABESP (09/2025) | HM06933 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=900 MM (74,40 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4574.38 | 8167.35 | 2264.05 | 10431.4
16.10 | SABESP (09/2025) | HM06944 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=1000 MM (93,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO | unid | 2 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5659.07 | 10022.04 | 2882.9 | 12904.94
16.11 | SABESP (09/2025) | HM06121 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | unid | 14 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1581.6 | 22722.08 | 2524.68 | 25246.76
16.12 | SABESP (09/2025) | HM07305 | ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=455MM DI=329MM P/FLANGE PN10 DN300 FACE PLENA | unid | 14 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.06 | 674.85 | 187.97 | 862.82
16.13 | SABESP (09/2025) | HM06120 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | unid | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1581.6 | 6492.02 | 721.34 | 7213.36
16.14 | SABESP (09/2025) | HM07304 | ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=400MM DI=278MM P/FLANGE PN10 DN250 FACE PLENA | unid | 4 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41.27 | 177.87 | 10.33 | 188.2
16.15 | SABESP (09/2025) | HM06361 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE FERRO TREFILADO D=1.1/8" X L=3,00M (5 KG/M) PINTURA EPÓXI AZUL P/ MANOBRA DE VÁLVULAS | unid | 1 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021.31 | 2074.22 | 230.47 | 2304.69
16.16 | CPOS (09/2025) | 46.04.090 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 588.95 | 5449.76 | 1175.86 | 6625.62
16.17 | CPOS (09/2025) | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 24.65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.81 | 943.52 | 159.81 | 1103.33
16.18 | CPOS (09/2025) | 44.03.380 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´´ | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.08 | 147.72 | 27.48 | 175.2
17 |  |  | LINHA DE RECALQUE (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3760.7 | 569.54 | 4330.24
17.1 | SINAPI (11/2025) | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 56.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.65 | 770.04 | 126.39 | 896.43
17.2 | SABESP (09/2025) | 70180056 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS FLANGEADAS EM GERAL | m | 22.23 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.06 | 229.48 | 25.5 | 254.98
17.3 | SINAPI (11/2025) | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 15.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.19 | 204.18 | 29.75 | 233.93
17.4 | SINAPI (11/2025) | 103092 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | m | 1.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.28 | 60.95 | 9.66 | 70.61
17.5 | SINAPI (11/2025) | 103124 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 188.17 | 405.23 | 65.19 | 470.42
17.6 | SINAPI (11/2025) | 103108 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 132.37 | 284.88 | 46.04 | 330.92
17.7 | SINAPI (11/2025) | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 56.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.25 | 1805.94 | 267.01 | 2072.95
18 |  |  | DRENAGEM INTERNA (EEE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3650.23 | 773.48 | 4423.71
18.1 | SINAPI (11/2025) | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 533.39 | 564.58 | 102.15 | 666.73
18.2 | SINAPI (11/2025) | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48.12 | 102.29 | 18.01 | 120.3
18.3 | SINAPI (11/2025) | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 252.71 | 493.39 | 138.37 | 631.76
18.4 | SINAPI (11/2025) | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.68 | 1247.61 | 262.59 | 1510.2
18.5 | SINAPI (11/2025) | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | unid | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 146.82 | 759.64 | 157.96 | 917.6
18.6 | CPOS (09/2025) | 46.05.090 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 461.7 | 482.72 | 94.4 | 577.12
19 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 10165.08 | 1541.65 | 11706.73
19.1 | SABESP (09/2025) | 70090090 | PREPARO DE CAIXA | m² | 54.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.03 | 612.34 | 68.04 | 680.38
19.2 | SABESP (09/2025) | 70090091 | SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO (B) - ESP 15CM | m³ | 8.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215.42 | 1669.88 | 524.67 | 2194.55
19.3 | CPOS (09/2025) | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE, RR-1-C | m² | 54.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.03 | 406.1 | 2.78 | 408.88
19.4 | SINAPI (11/2025) | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 - ESP 5CM | m³ | 2.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023.15 | 6202.03 | 676.66 | 6878.69
19.5 | SINAPI (11/2025) | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 15.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.34 | 121.2 | 18.18 | 139.38
19.6 | SINAPI (11/2025) | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 456.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.47 | 1153.53 | 251.32 | 1404.85
20 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 16618.97 | 3101.76 | 19720.73
20.1 | CPOS (09/2025) | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m² | 118.02 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.55 | 499.22 | 23.61 | 522.83
20.2 | SINAPI (11/2025) | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 117.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97.74 | 12078.82 | 2274.89 | 14353.71
20.3 | SINAPI (11/2025) | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³/km | 352.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.11 | 764.46 | 162.48 | 926.94
20.4 | SINAPI (11/2025) | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (MURETA H=20CM) | m³ | 1.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1191.32 | 1469.08 | 303.01 | 1772.09
20.5 | CPOS (09/2025) | 17.02.020 | CHAPISCO - (MURETA H=20CM) | m² | 12.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.1 | 111.57 | 19.38 | 130.95
20.6 | CPOS (09/2025) | 17.02.220 | REBOCO - (MURETA H=20CM) | m² | 12.94 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.29 | 212.19 | 35.09 | 247.28
20.7 | CPOS (09/2025) | 14.20.010 | PILARETES DE CONCRETO ARMADO D=20CM (ARMADURA: 4 BARRAS D=10mm, ESTRIBOS D-5mm C/ 15cm) | m³ | 0.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1956.48 | 552.28 | 83.58 | 635.86
20.8 | SINAPI (11/2025) | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 6.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 145.95 | 931.35 | 199.72 | 1131.07
21 |  |  | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2937.46 | 305.69 | 3243.15
21.1 | SINAPI (11/2025) | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 121.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.17 | 715.46 | 70.98 | 786.44
21.2 | SINAPI (11/2025) | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (h~3,50m) - COR: AZUL CIANO | m² | 121.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.15 | 2222 | 234.71 | 2456.71
22 |  |  | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 4297.97 | 462.78 | 4760.75
22.1 | SINAPI (11/2025) | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 184.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.17 | 1085.71 | 107.71 | 1193.42
22.2 | SINAPI (11/2025) | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - COR: BRANCO FOSCO | m² | 184.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.45 | 3212.26 | 355.07 | 3567.33
23 |  |  | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PLATIBANDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1838.61 | 230.67 | 2069.28
23.1 | SINAPI (11/2025) | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 44.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.17 | 259.47 | 25.74 | 285.21
23.2 | SINAPI (11/2025) | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - COR: BRANCO FOSCO | m² | 44.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.45 | 767.68 | 84.86 | 852.54
23.3 | SINAPI (11/2025) | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO E/OU PINCEL. AF_05/2021 - CONFORME EXISTENTE NO LOCAL | m² | 11.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63.05 | 811.46 | 120.07 | 931.53
24 |  |  | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PISO INTERNO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2034.25 | 225.32 | 2259.57
24.1 | SINAPI (11/2025) | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - COR: CINZA | m² | 70.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.57 | 2034.25 | 225.32 | 2259.57
25 |  |  | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1794.82 | 225.88 | 2020.7
25.1 | SINAPI (11/2025) | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 36.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.79 | 508.55 | 78.56 | 587.11
25.2 | SINAPI (11/2025) | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - COR: BRANCO FOSCO | m² | 36.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31.22 | 1286.27 | 147.32 | 1433.59
26 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 44858.4 | 6103.26 | 50961.66
26.1 | SINAPI (11/2025) | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | m | 27.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.99 | 874.47 | 105.55 | 980.02
26.2 | SAAE | S003 | STOP-LOG EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) COM GUIAS EMBUTIDAS, C/ QUADRO E ACIONAMENTO MANUAL COM VOLANTE | unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8360.25 | 6875.54 | 3574.77 | 10450.31
26.3 | SABESP (09/2025) | 70140133 | STOP-LOG - MONTAGEM | m² | 0.38 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 383.78 | 149.66 | 16.62 | 166.28
26.4 | SABESP (09/2025) | 70110090 | ALÇAPÃO EM GRADE DE AÇO AISI 317L (OU EQUIVALENTE) COM BARRAS DE 2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM, INCLUINDO QUADRO DE APOIO (POÇO DE SUCÇÃO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE) | m² | 3.54 |  | BDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1623.9 | 6414.59 | 139.97 | 6554.56
26.5 | SABESP (09/2025) | 70110090 | ALÇAPÃO EM GRADE DE AÇO AISI 317L (OU EQUIVALENTE) COM BARRAS DE 2" X 3/8", ESPAÇAMENTO ATÉ 5,0 CM, INCLUINDO QUADRO DE APOIO (CAIXA DE CHEGADA DO EFLUENTE, CONFORME PADRÃO EXISTENTE) | m² | 1.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1623.9 | 3178.45 | 69.34 | 3247.79
26.6 | CPOS (09/2025) | 17.02.220 | REBOCO (MURETA FACHADA) | m² | 21.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.29 | 345.83 | 57.2 | 403.03
26.7 | SINAPI (11/2025) | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (MURETA FACHADA) | m² | 21.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.17 | 123.94 | 12.3 | 136.24
26.8 | SINAPI (11/2025) | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (MURETA FACHADA) - COR: AZUL CIANO | m² | 21.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.15 | 384.93 | 40.67 | 425.6
26.9 | SINAPI (11/2025) | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - h=1,50m | m² | 30.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.42 | 664.11 | 107.36 | 771.47
26.10 | CPOS (09/2025) | 34.05.310 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - H=1,80M | m² | 36.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 582.85 | 24512.28 | 1912.59 | 26424.87
26.11 | SINAPI (11/2025) | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 36.27 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.65 | 546.76 | 26.67 | 573.43
26.12 | SINAPI (11/2025) | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - COR: BRANCO FOSCO | m² | 53.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.32 | 787.84 | 40.22 | 828.06
27 |  |  | ELABORAÇÃO DE VIDEO PUBLICITÁRIO E PRESSRELEASE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 20053.22 | 3689.01 | 23742.23
27.1 | COTAÇÃO | C002 | PRODUÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO DE VÍDEO E PUBLICAÇÃO, DE NO MÍNIMO 1 MINUTO E NO MÁXIMO 3 MINUTOS DE DURAÇÃO | Unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15658.57 | 16425.77 | 3147.44 | 19573.21
27.2 | COTAÇÃO | C003 | PRODUÇÃO DE PRESS RELEASE PROFISSIONAL ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE NO MÍNIMO 1 E NO MÁXIMO 2 PÁGINAS | Unid | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3335.22 | 3627.45 | 541.57 | 4169.02
T O T A L G E R A L : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 610310.92 | 119602.3 | 729913.22
[15 empty] | 610310.92 | 119602.3 | 729913.22 | TEÓRICO
[LOCAL E DATA] | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | PLANILHA
[15 empty] | 610310.92 | 119602.3 | 729913.22 | TEÓRICO - PLANILHA *
[8 empty] | Representante Legal: | [6 empty] | * Obs.: caso haja diferença entre valores (teórico x planilha), sugerimos que o ajuste seja efetuado no serviço do item 27.2 (último item da planilha)
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
[NOME DA EMPRESA]
[CNPJ N° ]
NÃO IMPRIMIR CONSIDERAÇÕES ABAIXO NA PROPOSTA FINAL!
NOTAS E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1. | O proponente deverá preencher exclusivamente os campos destinados aos preços unitários, sendo vedada a alteração de fórmulas, estruturas, quantitativos ou quaisquer demais células protegidas da planilha.
2. | O percentual de desconto ofertado será considerado de forma global, incidindo de maneira linear e proporcional sobre todos os preços unitários da planilha, ainda que o preenchimento seja realizado diretamente nos valores unitários.
3. | Em função do arredondamento dos valores unitários e subtotais, poderá ocorrer diferença residual entre o valor global da proposta e a soma dos subtotais dos itens. Nesses casos: • Será considerada válida a proposta cujo valor global esteja compatível com o percentual de desconto ofertado; • Eventuais diferenças de centavos serão tratadas como ajustes de arredondamento, não caracterizando erro material.
4. | Para fins de julgamento e classificação: • Prevalecerá o valor global da proposta, associado ao percentual de desconto informado; • A consistência entre o valor global e os preços unitários será verificada considerando os critérios de arredondamento aqui estabelecidos; • Não serão desclassificadas propostas exclusivamente por diferenças irrelevantes decorrentes de arredondamento, desde que não haja indício de manipulação de preços.
5. | Não será admitida a apresentação de preços unitários com distribuição não proporcional do desconto, que resulte em distorções relevantes entre itens, caracterizando “jogo de planilha”.
6. | O proponente é integralmente responsável: • Pela exatidão dos valores unitários informados; • Pela compatibilidade entre sua proposta e o desconto ofertado; • Pela observância das regras de arredondamento e consistência previstas neste instrumento.
7. | A Administração poderá, para fins de compatibilização: • Realizar ajustes pontuais de arredondamento em itens da planilha; • ou solicitar esclarecimentos ao proponente, quando identificadas inconsistências relevantes.
8. | Em caso de divergência entre os valores apresentados na planilha e demais documentos da proposta, prevalecerão os critérios estabelecidos no edital e seus anexos.
Observação final:
O correto preenchimento desta planilha é condição essencial para a validade da proposta, sendo recomendada a conferência prévia de todos os valores antes de sua apresentação.

## ANEXO IX.2 - BDI
[LOGO DA EMPRESA] | [NOME DA EMPRESA] [ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL] [CNPJ]
ANEXO IX.2
DEMONSTRATIVO DO B.D.I.
OBRA:
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE ÁGUA FRIA
LOCAL:
AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP
Percentual da base de cálculo para o ISS, conforme legislação tributária municipal: |  |  |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  |  |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA:
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SG | SEGURO E GARANTIA | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
R | RISCO | 1.51% | 1% | 1.39% | 1.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
L | LUCRO | 9.2% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) | 2% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 25% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 31.26%
O VALOR DO BDI 1 ADOTADO É: 25,00%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
BDI 2
TIPO DE OBRA:
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Demonstrativo |  |  | Referência
SIGLAS | DESCRIÇÃO | % | 1° Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SG | SEGURO E GARANTIA | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
R | RISCO | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
L | LUCRO | 3.96% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
CP | TRIBUTOS (COFINS 3% E PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | TRIBUTOS (ISSQN) | 0% | 0% | 2.5% | 5%
CPRB | TRIBUTOS (CP SOBRE RB - DESONER.) | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI | SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 14.02% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI | COM DESONERAÇÃO | 19.6%
O VALOR DO BDI 2 ADOTADO É: 14,02%. |  |  | Conforme Acordão Nº 2622/2013 - TCU.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[LOCAL E DATA]
Representante Legal:
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
[NOME DA EMPRESA]
[CNPJ N° ]
BDI=((1+AC+S+R+G)∗(1+DF)∗(1+L))/(1−CP−ISS−CRPB)−1

## ANEXO IX.3 - COMPOSIÇÕES
[LOGO DA EMPRESA] |  | [NOME DA EMPRESA] [ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL] [CNPJ]
ANEXO IX.3
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA - CPU
OBRA: | [5 empty] | DATA BASE:
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 2026-01-01
LOCAL: |  |  |  | FONTE: SINAPI 11-2025 / CPOS 09-2025 / SABESP 09-2025 - (NÃO DESONERADO)
AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP
DADOS REF. AO ORÇAMENTO BASE DA LICITAÇÃO
Item | Fonte (Ref.) | Código | Descrição | UN | Coeficiente | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Valor Unitário (R$)
C | SAAE | S001 | TRANSPORTE DE TANQUE EM PRFV POSTO EM OBRA - FRETE | UN |  |  | 0
CA | CPOS (09/2025) | 70.20.020 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO CARROCERIA EM RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 150 |  | 0 | 10.97
CA | SINAPI (11/2025) | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15 |  | 0 | 2.59
C | SAAE | S002 | INSTALAÇÃO DE TANQUES DE PRFV | UN |  |  | 0
CA | SINAPI (11/2025) | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 6.4 |  | 0 | 302.17
CA | SINAPI (11/2025) | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 9.6 |  | 0 | 86.13
CA | SINAPI (11/2025) | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 | 40.92
CA | SINAPI (11/2025) | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0 | 34.26
C | SAAE |  | STOP-LOG EM POLIPROPILENO (PP) COM QUADRO-GUIA E BORRACHA NITRÍLICA DE VEDAÇÃO, COMPONENTES EM RESINA E AÇO INOX - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 |  |  | 0
CA | CPOS (09/2025) | REF. 54.08.010 | ESTRUTURA EM POLIPROPILENO (PP) | KG | 32.4 |  | 0
I | COTADO | C001 | #REF! | M2 | 1.2 |  | 0
CA | CPOS (09/2025) | REF. 21.10.210 | VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA | M | 5.1271 |  | 0
I | SABESP (09/2025) | HM01288 | CHUMBADOR AÇO INOXIDÁVEL D=1/4" X L=2" COM PARAFUSO TIPO CBA | UN | 13.9434 |  | 0
CA | SABESP (09/2025) | 70190181 | APLIC.DE REVESTIM. DE RESINA ACRÍLICA E CIMENTO C/ALTA ALCALIN. E ADITIVO INIBIDOR DE CORROSÃO - DUAS DEMÃOS | M | 5.1271 |  | 0
CA | SABESP (09/2025) | 70140133 | STOP-LOG - MONTAGEM | M2 | 1 |  | 0
C | SAAE | S003 | STOP-LOG EM FIBRA DE VIDRO (PRFV) COM GUIAS EMBUTIDAS, C/ QUADRO E ACIONAMENTO MANUAL COM VOLANTE | CJ |  |  | 0
CA | CPOS (09/2025) | 67.02.320 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (STOP LOG) - ESPESSURA DE 10MM | M2 | 0.876 |  | 0 | 5791.36
I | SABESP (09/2025) | REF. HM06361 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/QUADRADO E BOCA DE CHAVE FERRO TREFILADO D=1.1/8" X L=5 M (5 KG/M) PINTURA EPÓXI AZUL P/MANOBRA DE VÁLVULAS | UN | 1 |  | 0 | 2021.31
CA | SCO (11/2025) | DR 15.50.0062 | VOLANTE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL REFERENCIA NO 21, BARBARA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN | 1 |  | 0 | 206.84
CA | SABESP (09/2025) | 70140093 | PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL - MONTAGEM | UN | 1 |  | 0 | 1058.87
0
[LOCAL E DATA]
Representante Legal:
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
[NOME DA EMPRESA]
[CNPJ N° ]

## ANEXO IX.4 - CRONOGRAMA
[LOGO DA EMPRESA] | [NOME DA EMPRESA] [ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL] [CNPJ] |  |  |  |  | ANEXO IX.4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: |  |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | DATA BASE:
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE ÁGUA FRIA |  |  |  | AV. TETRACAMPEONATO, S/N°, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS, SP |  |  |  |  | 2026-01-01
Item | Descrição | Meses | [5 empty] | Total (C/ BDI) | %
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | Ok
2 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA AO POÇO DE SUCÇÃO | 0 | [5 empty] | 0
|  | 100% | [7 empty] | Ok
3 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (ES) | 0 | [5 empty] | 0
|  | 100% | [7 empty] | Ok
4 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP) | 0 | [5 empty] | 0
|  | 100% | [7 empty] | Ok
5 | ESCAVAÇÃO: TRATAMENTO PRELIMINAR |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [6 empty] | Ok
6 | ESCAVAÇÃO: TANQUES PULMÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | Ok
7 | ESTRUTURA DE CONCRETO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 50% | 50% | [5 empty] | Ok
8 | MURO DE ARRIMO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | Ok
9 | ESCADAS DE ACESSO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | Ok
10 | PISO DE CONCRETO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | Ok
11 | ACESSÓRIOS: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | Ok
12 | REATERRO COMPACTADO: TRATAMENTO PRELIMINAR (EEE) |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 100% | [5 empty] | Ok
13 | TANQUES PULMÃO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 3.43% | 96.57% |  |  |  |  | Ok
14 | CAIXAS PARA VÁLVULAS DE MANOBRA: TANQUES PULMÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | Ok
15 | REATERRO COMPACTADO: TANQUES PULMÃO |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | Ok
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | Ok
17 | LINHA DE RECALQUE (EEE) |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 100% |  |  |  | Ok
18 | DRENAGEM INTERNA (EEE) |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | Ok
19 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [6 empty] | Ok
20 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
21 | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
22 | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
23 | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PLATIBANDA | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
24 | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: PISO INTERNO | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
25 | PINTURA CABINE DE OPERAÇÕES: ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
27 | ELABORAÇÃO DE VIDEO PUBLICITÁRIO E PRESSRELEASE | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 100% |  |  | Ok
S U B T O T A L (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
T O T A L A C U M U L A D O (com BDI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[LOCAL E DATA]
Representante Legal:
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
[NOME DA EMPRESA]
[CNPJ N° ]