## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E CONTROLE DE EROSÃO NAS PROXIMIDADES DA RUA DR. WALTER DE CAMARGO SHULTZER, PRÓXIMO AO Nº 310, BAIRRO CHÁCARA SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
Nº | ITEM |  |  | VALORES EM R$ |  | data base : jan/2024
|  | Un. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1.0 | Serviços Preliminares
1.1 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² (CPOS/CDHU 02.02.140) | Unid /Mês | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² (CPOS/CDHU 02.02.150) | Unid /Mês | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão (CPOS/CDHU 02.03.120) | m² | 150 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Placa de identificação para obra (Sabesp 70000002) | m² | 24 |  | 0 | 10416.6 | -10416.6
1.5 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km (CPOS/CDHU 02.09.140) | m² | 1114.98 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 (DER 26.11.08.01) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | TOPOGRAFO TEMPORARIO (DER 35.04.51) | h | 200 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (DER 21.02.21.01) | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 1.0 |  |  | 0 | 10416.6 | -10416.6 |  | #DIV/0! | 0.12608
2.0 | Terraplanagem e Movimentação de Terra
2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto (CPOS/CDHU 07.01.060) | m³ | 603 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Transporte de solos de 1ª e 2ª categora até 10 Km - Saindo da Obra com destino ao bota fora (DER 22.03.04) | m³XKm | 8442 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Espalhamento de solo (1ª e 2ª Cat.) no bota fora (DER 22.02.09) | m³ | 844.2 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto (CPOS/CDHU 07.01.060) | m³ | 2359 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Transporte de material de 1ª e 2ª cat. Saindo da jazida com destino a obra, com DMT ate 10Km (DER 22.03.04.99) | m³XKm | 23590 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Espalhamento de solo (1ª e 2ª Cat.) em obra (DER 22.06.05.99) | m³ | 2359 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (CPOS/CDHU 54.01.050) | m³ | 2359 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Escavação/desmonte de material de 3ª Cat. Na Jazida. (DER 22.02.04) | m³ | 228.2 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Transporte de material de 3ª catergora da Jazida até a obra (fundação de rachão) (DER 22.03.08) | m³ X km | 4564 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado (CPOS/CDHU 11.18.140) | m³ | 228.2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 2.0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | Estrutura / Fundação
3.1 | Tela metálica (DER 25.07.05) | kg | 130 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Concreto Projetado (DER 25.09.10) | m³ | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Gabião tipo caixa Largura de 50cm (DER 25.11.04.01 ) | m³ | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Transporte de material 3ª Categoria (20 - kM) - GABIÃO CAIXA (DER 22.03.08) | m³ X km | 840 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Manta Geotextil não tecido (DER 24.14.01.08) | m² | 440 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Gabião tipo colchão esp. 17cm - Tela Galvanizada (DER 24.09.05.02) | m³ | 253 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Transporte de material 3ª Categoria (20 - kM) - GABIÃO COLCHÃO (DER 22.03.08) | m³ X km | 7084 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Tubo de Concreto D=1,000m Classe - PA4 (DER 24.16.18) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Plantio de grama proc. Hidrossemeadura (DER 30.01.07) | m² | 1050 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Alvenaria bloco de concreto (DER 24.11.05) | m³ | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Canaleta de concreto 40 cm (DER 24.18.01) | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Concreto de FCK 20 Mpa (DER 25.09.04) | m³ | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Guia de concreto Fck 20 Mpa (DER 24.19.05.01) | m³ | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 3.0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | Serviços Complementares
4.1 | Desmobilização de construção provisória (CPOS/CDHU 02.01.200) | m² | 200 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Limpeza Areas externas pisos pavimentos e terra (DER 34.03.06) | m²xmês | 1115.98 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 4.0 |  |  | 0 | 0 | 0
5.0 | Publicidade
5.1 | Produção de vídeo publicitário profissional elaborado por empresa especializada em serviço de design e diagramação de vídeo e publicação, de no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos de duração. (COTAÇÃO) | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Produção de Press Release profissional elaborado por empresa especializada, de no mínimo 1 e no máximo 2 páginas. (COTAÇÃO) | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 6.0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Total Geral |  |  | 0 | 10416.6 | -10416.6
| MARIEL POZZI OLMO |  |  |  | ALEX FABIANO CIACCI
| RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  |  |  | Data Base 01/2024
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E CONTROLE DE EROSÃO NAS PROXIMIDADES DA RUA DR. WALTER DE CAMARGO SHULTZER, PRÓXIMO AO Nº 310, BAIRRO CHÁCARA SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) | [5 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Serviços Preliminares | 0 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: 0 |  | 0 | 0 | 70265.05
2 | Terraplanagem e Movimentação de Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 402788.48
3 | Estrutura / Fundação | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 278539.71
4 | Serviços Complementares | 0 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 6: 0 |  | 0 | 0 | 9367.34
5 | Publicidade | 0 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 6: 0 |  | 0 | 0 | 11150
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONTRAPARTIDA |  |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17
FINANCIAMENTO (MAXIMO 90%) |  | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.17
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: 0 |  | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: -0.17; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: 0.017 | -0.017 | -0.17
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0.17; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: 0 |  | 0.17
Responsável Técnico |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Representante Legal Tomador
Nome: | Eng. Alex Fabiano Ciacci |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 3: Mariel Pozzi Olmo
Reg. Profissional: |  | CREA nº 5061119656 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: RG nº 27.518.442-0 CPF Nº 221.060.978,08
Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.
Nome(2):
RG:
Assinatura: |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Assinatura:

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DO BDI - Obras e Serviços
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E CONTROLE DE EROSÃO NAS PROXIMIDADES DA RUA DR. WALTER DE CAMARGO SHULTZER, PRÓXIMO AO Nº 310, BAIRRO CHÁCARA SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
VALORES ADOTADOS:
[7 empty] | Min | Médio | Máx.
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5 | % |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.03 | % |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| S + G | SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.6 | % |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| R | RISCO |  | 1.5 | % |  | 1% | 1.39% | 1.74%
|  | ISS (PMNF) |  | 2 | %
| I | PIS |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  | 3 | %
|  | Desoneração |  | 0 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 5.65 | %
| L | LUCRO |  | 9 | % |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
| BDI = | 1.1794 | - | 1 |  | x | 100 | = | 25.0041 | %
0.9435
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 25.0041 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "