## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos ANEXO IX
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO VILA NERY E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
Nº | ITEM |  |  | VALORES EM R$ |  | data base : jan/2024
|  | Un. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1.0 | Serviços Preliminares
1.1 | Canteiro de obras | mês | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa de sinalização de obras 4,00 x 2,50 metros | m² | 24 |  | 0 | 5126.67 | -5126.67 |  | 569.63 | 5696.3 | 5126.67 | 569.63
|  | Sub total 1.0 |  |  | 0 | 5126.67 | -5126.67
2.0 | Fornecimento e instalação de macromedidores
2.1 | Medidor de Vazão Ultrassônico por tempo de trânsito não intrusivo caracteristicas técnicas: Instalação: Remota em parede, Faixa de Medição: 0,01 a 12 m/s (bidirecional),Precisão: ±1% do valor medido,Repetibilidade: ±0,2%, Faixa de Diâmetros de Tubulação: 50 mm a 1000 mm, Display: LCD 2 linhas x 20 caracteres alfanumérico, Programação: Via teclado local tipo membrana ou protocolo de comunicação, Alimentação: 24 Vcc, Grau de Proteção do Invólucro (conversor): IP65, Saídas: 4-20m, pulso e relé - Comunicação: RS-232, Invólucro: Alumínio fundido, Temperatura de trabalho (transdutores): -30 à +90ºC, Tipo do Transdutor: Clamp-on, Grau de proteção dos transdutores: IP68, Comprimento do cabo dos transdutores: 35 m, Indicação: Vazão, totalização, (pos., neg. instântanea), velocidade, diagnóstico, saída analógica, Acessórios inclusos: 01 tubo de Gel para acoplamento ultrassônico, 01 manual de instruções e 01 suporte para fixação dos transdutores. | un. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Medidor de Vazão Ultrassônico Carretel 6", ,Classe de proteção IP68, Conexão ao Processo: Flangeado ANSI 150#, Fonte de alimentação externa DC8-24V e bateria lítio interna com vida útil de 12 anos, Saída de sinal: Pulsado, Material do Corpo: Aço Carbono (Aço Inoxidável 304 na Sonda), Temperatura do fluido: 0,1℃~30℃, Temperatura de trabalho: -30ºC ~ 45°C. | un. | 1 |  | 0 | 12820.69 | -12820.69
|  | Sub total 2.0 |  |  | 0 | 12820.69 | -12820.69
3.0 | Construção de Abrigos para macromedidores, caixas de passagem e interligações
3.1 | Construção de caixa de alvenaria para abrigo de macromedidores de vazão nas medidas 1,60 x 1,30 (interna) com profundidade variável de 1,20 a 2,30 metros com laje e tampão circular de Ferro Dúctil, Classe 40 ton (400 KN). | un. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Reforma em caixa de passagem existente incluindo limpeza e assentamento de tijolos. | un. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Reforma em caixa de abrigo de medidores de vazão nas dimensões de 1,5 x 1,5 interna | un. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Construção de caixa de passagem de cabos nas medidas 0,60 x 0,60 x 0,50 metros | un. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | ABRIGO PARA CONVERSORES DE VAZÃO MEDIDAS 0,60 X 0,60 X 0,25 com reboco, pintura, porta em aço com pintura | un. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Corte e concretagem de calçada | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Corte e recape de asfalto | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 3.0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.0 | Fornecimento de materiais incluindo cabos elétricos, cabo de sinal, eletroduto, conduletes, eletrocalhas, módulos de CLP para interface com sistema de telemetria e mão de obra para assentamento de tubos
4.1 | Eletroduto Flexível liso para passagem de cabos elétricos de 1 1/2" para interligações dos macromedidores até o painel de telemetria | mts. | 38 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | CABO DE SINAL 4X22 AWG com malha trançada | mts. | 80 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre extra flexível de 1,5mm² com isolação para 750 Volts na cor preta | mts. | 120 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Eletroduto em alumínio 1" espessura da parede 3,38mm, para instalações elétricas em barras de 03 metros | br | 17 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | CONDULETE UNIVERSAL MULTIPLO "X" EM ALUMÍNIO 1" | un. | 9 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | ISOLADOR GALVÂNICO SEM ALIMENTAÇÃO | pçs | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | PLC módulo CPU compativel com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | pçs | 1 |  | 0 | 2229.77 | -2229.77
4.8 | PLC módulo Entrada analógica compativel com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | pçs | 2 |  | 0 | 3382.58 | -3382.58
4.9 | PLC módulo de entrada digital compativel com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | pçs | 2 |  | 0 | 2978.89 | -2978.89
4.10 | PLC módulo de saída digital compativel com utilizada no Sistema de telemetria do SAAE de São Carlos | pçs | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Gabinete para inserção de módulos de PLC compatível com com Sistema telemetria do SAAE de São Carlos | pçs | 1 |  | 0 | 988.2 | -988.2
4.12 | Mão de obra para assentamento dos eletrodutos de interligação das caixas de passagem e abrigo de medidorees incluindo abertura de valeta de 30 cm largura e 40 cm de profundidade e fechamento com compactação do solo, incluindo retirada do material e descarte correto. (MO00007 Ajudante Eletricista (8,75/h) + MO00030 Eletricista (14,96/h) | hora | 40 |  | 0 | 684 | -684
|  | Sub total 4.0 |  |  | 0 | 10263.44 | -10263.44
5.0 | Pesquisa de vazamentos não visíveis nas redes, ramais e cavaletes, do sistema de distribuição de água nos DMC´s estabelecidos
5.1 | Parque dos Timburis | Km | 4.42 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Parque Sabará | Km | 3.04 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Residencial Américo Alves Margarido | Km | 5.33 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Parque Primavera | Km | 2.12 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Loteamento Gianoti | Km | 0.94 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Vila Jacobucci | Km | 5.42 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Jardim Real | Km | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Jardim Santa Maria | Km | 1.59 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Vila São José | Km | 6.5 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Vila Leonardo | Km | 0.11 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Jardim São João Batista | Km | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Chácara São Caetano | Km | 3.05 |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Vila Nossa Senhora de Fátima | Km | 1.39 |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Vila Vista Alegre | Km | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
5.15 | Vila Nancy | Km | 0.32 |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Vila Max | Km | 0.66 |  | 0 | 0 | 0
5.17 | Loteamento Albertini | Km | 0.96 |  | 0 | 0 | 0
5.18 | Vila São Caetano | Km | 0.13 |  | 0 | 0 | 0
5.19 | Condomínio Dom Bosco | Km | 0.87 |  | 0 | 0 | 0
5.20 | Chácara São João | Km | 1.43 |  | 0 | 0 | 0
5.21 | Vila Derigge | Km | 3.4 |  | 0 | 0 | 0
5.22 | Vila Arnaldo | Km | 0.78 |  | 0 | 0 | 0
5.23 | Chácara Parolo | Km | 0.37 |  | 0 | 0 | 0
5.24 | Chácara Parque Clube | Km | 0.45 |  | 0 | 0 | 0
5.25 | Vila Rancho Velho | Km | 1.95 |  | 0 | 0 | 0
5.26 | Vila Faria | Km | 2.64 |  | 0 | 0 | 0
5.27 | Jardim Citelli | Km | 1.16 |  | 0 | 0 | 0
5.28 | Parque Anhembi | Km | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
5.29 | Vila Neri (parcial) | Km | 20.36 |  | 0 | 0 | 0
5.30 | Parque Estância Suíca | Km | 11 |  | 0 | 0 | 0
5.31 | Parque Estância Suíca Prol. | Km | 0.93 |  | 0 | 0 | 0
5.32 | Vila São Gabriel | Km | 3.02 |  | 0 | 0 | 0
5.33 | Vila São Gabriel Prol. | Km | 0.2 |  | 0 | 0 | 0
5.34 | Vila Brasília | Km | 0.53 |  | 0 | 0 | 0
5.35 | Chácara Paraíso | Km | 0.87 |  | 0 | 0 | 0
5.36 | Vila Costa do Sol | Km | 2.54 |  | 0 | 0 | 0
5.37 | Emílio Manzano | Km | 0.39 |  | 0 | 0 | 0
5.38 | Chácara Bataglia | Km | 1.48 |  | 0 | 0 | 0
5.39 | Tijuco Preto | Km | 4.97 |  | 0 | 0 | 0
5.40 | Vila Laura | Km | 0.38 |  | 0 | 0 | 0
5.41 | Vila Marina | Km | 2.75 |  | 0 | 0 | 0
5.42 | Vila Marigo | Km | 3.79 |  | 0 | 0 | 0
5.43 | Jardim Santa Helena | Km | 3.46 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 6.0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.0 | Reparo de vazamentos de água em ramal predial e redes de abastecimento em PVC, Ferro Fundido e Ferro Galvanizaro
6.1 | Reparo de vazamento de água sem a substituição do ramal com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 95 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Reparo de vazamento de água com a substituição do ramal até o cavalete/caixa padrão, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 312 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de ferro fundido/ferro galvanizado com diâmetro de 50 a 150mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 30 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de ferro fundido/ferro galvanizado com diâmetro acima de 200mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 4 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de PVC/PBA e PVC Defofo com diâmetro de 50 a 150mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 25 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de PVC/PBA e PVC Defofo com diâmetro acima de 200mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica | unid. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 7.0 |  |  | 0 | 0 | 0
7.0 | Divulgação
7.1 | Produção de vídeo publicitário profissional elaborado por empresa especializada em serviço de design e diagramação de vídeo e publicação, de no mínimo 1 minuto e no máximo 3 minutos de duração. | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Produção de Press Release profissional elaborado por empresa especializada, de no mínimo 1 e no máximo 2 páginas. | unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub total 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Total Geral |  |  | 0 | 28210.8 | -28210.8
| MARIEL POZZI OLMO |  |  |  | ALEX FABIANO CIACCI
| RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
[5 empty] | 0 | 0 | 0

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |  |  |  |  | Data Base 01/2024
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos ANEXO IX
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO VILA NERY E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) | [5 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Serviços Preliminares | 0 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0 |  | 0
2 | Fornecimento e instalação de macromedidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Construção de Abrigos para macromedidores, caixas de passagem e interligações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Fornecimento de materiais incluindo cabos elétricos, cabo de sinal, eletroduto, conduletes, eletrocalhas, módulos de CLP para interface com sistema de telemetria e mão de obra para assentamento de tubos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Pesquisa de vazamentos não visíveis nas redes, ramais e cavaletes, do sistema de distribuição de água nos DMC´s estabelecidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Reparo de vazamentos de água em ramal predial e redes de abastecimento em PVC, Ferro Fundido e Ferro Galvanizaro | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Divulgação | 0 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 6: 0 |  | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONTRAPARTIDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28210.8 |  | -28210.8
FINANCIAMENTO (MAXIMO 90%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28210.8 |  | 28210.8
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: 0 |  | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: 25389.72 | 2821.08 | 28210.8
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 1: 0; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 4: -28210.8 |  | -28210.8
Responsável Técnico |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Representante Legal Tomador
Nome: | Eng. Alex Fabiano Ciacci |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 3: Mariel Pozzi Olmo
Reg. Profissional: |  | CREA nº 5061119656 | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: RG nº 27.518.442-0 CPF Nº 221.060.978,08
Assinatura:
Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.
Nome(2):
RG:
Assinatura: |  |  | A Realizar em (x) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) 2: Assinatura:

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DO BDI - Obras e Serviços
PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DO VILA NERY E IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP
VALORES ADOTADOS:
[7 empty] | Min | Médio | Máx.
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5 | % |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.03 | % |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| S + G | SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.6 | % |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
| R | RISCO |  | 1.5 | % |  | 1% | 1.39% | 1.74%
|  | ISS (PMNF) |  | 2 | %
| I | PIS |  | 0.65 | %
|  | COFINS |  | 3 | %
|  | Desoneração |  | 0 | %
|  | TOTAL "C" = |  | 5.65 | %
| L | LUCRO |  | 9 | % |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
FÓRMULA DE CÁLCULO:
| BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) | - | 1 |  | x | 100
( 1 - I)
CÁLCULO:
| BDI = | 1.1794 | - | 1 |  | x | 100 | = | 25.0041 | %
0.9435
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : |  | 25.0041 | %
Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO "